Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

aktualizacja- projekt

Przyjęty uchwałą nr   29/2016  Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2016 r. 
Aktualizacja przyjęta uchwałą nr …….. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
na posiedzeniu w dniu ……………………….r.

Szczecin, ……………………. r.

- Spis treści

Wykaz skrótów	3

Wprowadzenie	5

Cel ewaluacji	6

Przedmiot ewaluacji	8

Organizacja procesu ewaluacji i budowa potencjału ewaluacyjnego	17

Podmioty zaangażowane w proces ewaluacji	17

Schemat. Podmioty zaangażowane w proces ewaluacji RPO WZ 2014-2020	18

Sposoby zapewnienia odpowiedniego zakresu danych na użytek planowanych ewaluacji	20

Zapewnienie jakości procesu ewaluacji	21

Sposoby rozpowszechniania i wykorzystania wyników procesu ewaluacji	22

Budowa potencjału ewaluacyjnego	24

Zasoby niezbędne dla realizacji planu ewaluacji	27

Planowane do realizacji badania ewaluacyjne	28

Obszar: Gospodarka	29

Rola RPO WZ 2014-2020 we wzmacnianiu regionalnych inteligentnych specjalizacji	29

Obszar: Infrastruktura	34

Efekty projektów środowiskowych realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020	34

Obszar: Społeczeństwo	37

Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WZ 2014-2020	37

Ocena wpływu RPO WZ 2014-2020 w zakresie włączenia społecznego w regionie	39

Ewaluacja działań podejmowanych w ramach RPO WZ 2014 -2020 na rzecz edukacji zawodowej w powiązaniu z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy	43

Efekty Regionalnych Programów Zdrowotnych realizowanych w ramach RPO WZ 2014 -2020	45

Badania przekrojowe	47

Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WZ 2007-2013	47

Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WZ 2014-2020	49

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WZ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania	51

Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	52

Ocena ex ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w latach 2021-2027	54

Załączniki	55

Załącznik 1 Chronologiczny wykaz do planu ewaluacji RPO WZ 2014-2020 na wykresie Gantt’a	55

Załącznik 2 Szacowane koszty zadań ewaluacyjnych	56

Załącznik 3 Wzór deklaracji poufności wykonawcy	57

Załącznik 4 Wzór karty oceny procesu i wyników zewnętrznego badania ewaluacyjnego	58

Załącznik 5 Wzór karty oceny procesu i wyników wewnętrznego badania ewaluacyjnego	59

Literatura przedmiotu	60

# Wykaz skrótów

| B+R+I | Badania+Rozwój+Innowacje |
| --- | --- |
| CIS | Centrum Integracji Społecznej |
| CPR | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. |
| CT | Cel tematyczny |
| EFMR | Europejski Fundusz Morski i Rybacki |
| EFRR | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| EFRROW | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| EFS | Europejski Fundusz Społeczny |
| EFSI | Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne |
| GUS | Główny Urząd Statystyczny |
| IP | Instytucja Pośrednicząca |
| IZ | Instytucja Zarządzająca |
| JE | Jednostka Ewaluacyjna |
| JST | Jednostka Samorządu Terytorialnego |
| KE | Komisja Europejska |
| KIS | Klub Integracji Społecznej |
| KJE | Krajowa Jednostka Ewaluacji |
| KKBOF | Koszalińsko- Kołobrzesko- Białogardzki Obszar Funkcjonalny |
| KM | Komitet Monitorujący |
| KM RPO WZ 2014-2020 | Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 |
| KPOŚK | Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych |
| KS | Kontrakt Samorządowy |
| KSI | Krajowy System Informatyczny |
| MIiR | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju |
| MŚP | Małe i średnie przedsiębiorstwa |
| MRPiPS | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej |
| OP | Oś priorytetowa |
| OWES | Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej |
| PE | Plan Ewaluacji |
| PES | Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej |
| PI | Priorytet inwestycyjny |
| PKB | Produkt Krajowy Brutto |
| POWER | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój |
| PUP | Powiatowy Urząd Pracy |
| RFT | Regionalne Fora Terytorialne |
| ROPS | Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| ROT | Regionalne Obserwatorium Terytorialne |
| RPO WZ 2014-2020 / Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 |
| SIWZ | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |
| SL2014 | Centralny System Informatyczny |
| SOM | Szczeciński Obszar Metropolitalny |
| SOPZ | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia |
| SWOT | Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń |
| SWR | System Wdrażania Rekomendacji |
| TEN-T | Transeuropejska Sieć Transportowa |
| UE | Unia Europejska |
| UM WZ | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego |
| WLWK | Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych |
| WTZ | Warsztat Terapii Zajęciowej |
| WUP | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |
| WWRPO | Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego |
| WWŚRPO | Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego |
| ZAZ | Zakład Aktywności Zawodowej |
| ZIT | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne |
| ZUS | Zakład Ubezpieczeń Społecznych |

# Wprowadzenie

Zgodnie z art. 54 CPR Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ 2014-2020) jest zobowiązana do przeprowadzania ewaluacji w celu poprawy jakości projektowania i wdrażania programu, jak również w celu analizy jego skuteczności, efektywności i wpływu. Wpływ programu jest ewaluowany w świetle zadań każdego z EFSI w odniesieniu do celów unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu 
i z uwzględnieniem wielkości programu.

Obowiązek przeprowadzania ewaluacji wynika też z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także z art. 9 ust.2 ppkt 10 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i spoczywa na Instytucji Zarządzającej RPO WZ 2014-2020. Niniejszy Plan Ewaluacji jest dokumentem określającym cele 
i kierunki RPO WZ 2014-2020 oraz przedstawia listę badań ewaluacyjnych przewidzianych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

W latach 2014-2020 ewaluacja będzie też pełniła ważną rolę w kształtowaniu przyszłej polityki spójności Unii Europejskiej. Wyniki badań ewaluacyjnych w latach 2014-2020 będą kluczowym źródłem argumentów podczas dyskusji nad budżetem UE w okresie po roku 2020, stanowiąc uzasadnienie dla kontynuacji lub zmiany modelu polityki spójności UE.

Ponadto, IZ RPO WZ zamierza włączyć ewaluację w obszary nie związane wyłącznie z polityką spójności, ale też w szerszy obszar związany z polityką rozwoju i zarządzaniem rozwoju regionu. Ewaluacja ma być narzędziem wspierającym wdrażanie Zachodniopomorskiego Modelu Programowania Rozwoju, którego elementem są polityki rozwoju i programy realizacyjne.

Zgodnie z art. 56 ust.1 CPR Instytucja Zarządzająca sporządza Plan Ewaluacji, który może obejmować więcej niż jeden program. Plan ten jest przedkładany zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy. Szczegółowe wytyczne dotyczące opracowania Planu Ewaluacji zostały określone przez Komisję Europejską i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 
w dokumentach roboczych.

Przedmiotowy Plan został opracowany dla ewaluacji RPO WZ 2014-2020 i koncentruje się przede wszystkim na ewaluacjach operacyjnych, których zadaniem jest pogłębiona ocena wybranych zagadnień. Koncentrują się one na zarządzaniu realizacją interwencji, diagnozują i analizują problemy pojawiające się w ich trakcie oraz poszukują możliwości ich rozwiązania. Ponadto, służą pogłębionej analizie założonych celów. W ramach poszczególnych badań, tam gdzie będzie to uzasadnione, będą uwzględniane moduły dotyczące diagnozy określonych obszarów. Diagnozy te planuje się wykorzystać m.in. do sporządzania raportu o stanie województwa.

# Cel ewaluacji

Komisja Europejska określiła cel ewaluacji, którym jest poprawa jakości procesu programowania 
i wdrażania programów operacyjnych oraz ocena ich trafności, skuteczności, efektywności 
i wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy, m.in. w odniesieniu do celów Strategii Europa 2020. Zatem, ewaluacja RPO WZ 2014-2020 jest prowadzona, aby:

- określić efekty realizacji oraz wpływ RPO WZ 2014-2020 na osiąganie celów określonych 
w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego oraz w strategiach krajowych 
i unijnych;

- wspierać kompetencje związane z zarządzaniem rozwojem regionu zachodniopomorskiego;

- poprawić jakość, skuteczność i efektywność wdrażania RPO WZ 2014-2020 oraz usprawnić sposób funkcjonowania instytucji uczestniczących w jego realizacji;

- lepiej odpowiadać na potrzeby aktualnych i przyszłych odbiorców Programu;

- dostarczać pogłębionych informacji osobom odpowiedzialnym za zarządzanie i wdrażanie RPO WZ 2014-2020 (decydentom) oraz za wdrażanie Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego będącej elementem Zachodniopomorskiego Modelu Programowania Rozwoju, instytucjom odpowiedzialnym za programowanie i wdrażanie wsparcia w ramach poszczególnych priorytetów (IZ/IP i beneficjentom) oraz opinii publicznej.

W latach 2014-2020 wzrasta rola ewaluacji w procesie zarządzania programami operacyjnymi. Szczególny nacisk będzie położony na użyteczność ewaluacji w procesie decyzyjnym oraz na zwiększenie przejrzystości polityki spójności poprzez dostarczanie wiarygodnych informacji dotyczących rzeczywistych efektów podejmowanych działań. Wprowadzane zmiany 
w procesie ewaluacji obejmują zwiększenie poziomu integracji ewaluacji z programowaniem 
i wdrażaniem programu oraz podniesienie poziomu jakości procesu ewaluacji.

Integracja procesu ewaluacji z procesem programowania i wdrażania będzie polegać na ścisłej koordynacji działań analityczno-badawczych z procesem decyzyjnym oraz na stworzeniu ram organizacyjno-instytucjonalnych sprzyjających lepszemu wykorzystaniu wyników badań ewaluacyjnych. Podstawowym instrumentem koordynacji jest plan ewaluacji, a instrumentem integracji jest funkcjonalny system wykorzystania wyników ewaluacji.

Podniesienie jakości procesu ewaluacji dotyczy wszystkich etapów procesu badawczego: zaczynając od planowania, poprzez zarządzanie badaniem, po odbiór i wykorzystanie wyników ewaluacji.

Najważniejszym czynnikiem, od którego zależy jakość procesu ewaluacji jest stosowane podejście metodologiczne. Istotną zmianą są bardziej rygorystyczne wymagania w tym zakresie. Celem tej zmiany jest uzyskanie bardziej wiarygodnych i użytecznych informacji o rzeczywistych efektach polityki spójności. Głównym wyzwaniem ewaluacji jest wskazanie jaka część zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju czy regionu zaistniała dzięki realizacji polityki spójności. Drugim zadaniem jest odpowiedź na pytanie dlaczego określona zmiana wystąpiła, czyli wyjaśnienie mechanizmów oddziaływania polityki spójności. Wymienione cele wpływają na wybór odpowiedniego podejścia metodologicznego niezbędnego do zapewnienia wysokiego poziomu jakości ewaluacji. Stąd rozwój oraz stosowanie zaawansowanych metod badawczych, w tym metod kontrfaktycznych i ewaluacji opartej na teorii.

W perspektywie finansowej 2014-2020 będą realizowane 3 rodzaje badań ewaluacyjnych. Przed rozpoczęciem realizacji Programu została przeprowadzona ewaluacja ex ante, która stanowiła ocenę przyjętej logiki interwencji. W trakcie wdrażania Programu będą realizowane ewaluacje bieżące, tzw. on-going, oceniające trafność, skuteczność i efektywność określonej interwencji. Po zakończeniu realizacji Programu zostanie przeprowadzona ewaluacja ex post (do 31 grudnia 2024 roku zgodnie z art. 57 CPR).

W związku z szerokim zakresem Programu podlegającego procesowi ewaluacji w okresie 2014-2020 badania ewaluacyjne zostały wybrane i ukierunkowane w taki sposób, aby obejmowały ocenę interwencji najistotniejszych z punktu widzenia województwa zachodniopomorskiego. Główny kierunek został wskazany w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, określających zakres tematyczny ewaluacji, które należy obowiązkowo zrealizować w okresie 2014-2020. Należą do nich m.in. badania: kryteriów i systemu wyboru projektów, wdrażania polityk horyzontalnych, wpływu wdrażanej interwencji na realizację celów każdej osi priorytetowej, postępu rzeczowego.

Ponadto, IZ RPO WZ określiła w planie ewaluacji wszystkie aktualnie możliwe do zidentyfikowania ewaluacje przewidziane do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. Trzeba jednak pamiętać, że plan ewaluacji jest ramą dla realizacji badań ewaluacyjnych, które powinny zostać doprecyzowane o szczegółowe pytania badawcze czy metody zbierania danych na etapie ich realizacji. Wtedy należy bazować na aktualnym stanie wiedzy i zidentyfikowanych potrzebach informacyjnych.

Zakres tematyczny Planu był konsultowany z wydziałami merytorycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz z Instytucjami Pośredniczącymi: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy. Część propozycji została uwzględniona w Planie jako odrębne badanie, a część jako element zaplanowanych badań. Pierwsza aktualizacja Planu była konsultowana z wydziałami merytorycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Druga aktualizacja Planu była konsultowana z komórkami merytorycznymi Wydziału Zarządzania Strategicznego. Uwzględnia ona aktualne potrzeby informacyjne oraz zmiany ujęte w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

Obecna, trzecia, aktualizacja Planu jest efektem jego przeglądu z powodu liczby badań zaplanowanych na 2020 rok, ich budżetu i ograniczonych zasobów organizacyjnych. Aktualizacja Planu przyczyniła się do zmiany podejścia do procesu ewaluacji i realizacji badań ewaluacyjnych. Część merytoryczna opisu przedmiotu zamówienia ma być przygotowywana przez komórki merytoryczne. Jednostka Ewaluacyjna ma być odpowiedzialna za techniczną stronę procesu zlecania ewaluacji.

Plan jest komplementarny z Planem Ewaluacji Umowy Partnerstwa. Nie uwzględnia badań horyzontalnych oraz tych, które będą realizowane na poziomie krajowym. Ponadto, nie uwzględnia badań, które będą uwzględniały poszczególne programy regionalne, ale będą realizowane przez Krajową Jednostkę Ewaluacji. Plan określa badania realizowane tylko na poziomie regionu, istotne 
z punktu widzenia województwa zachodniopomorskiego.

W okresie 2007-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego przeprowadzono 34 badania ewaluacyjne, w tym:

- 30 badań w zakresie analizy i oceny działań podejmowanych w ramach RPO WZ 2007-2013,

- 2 badania zintegrowane obejmujące RPO WZ, PO KL i PROW,

- 2 badania ex ante (projektu RPO WZ 2014-2020 i zastosowania instrumentów finansowych 
w ramach RPO WZ 2014-2020).

Ich wynikiem były wnioski i rekomendacje dotyczące systemu wdrażania RPO WZ 2007-2013. Ponadto, wnioski z tych badań, zwłaszcza pod koniec okresu programowania, dotyczyły projektowania wsparcia na okres 2014-2020. Jednocześnie, wnioski i rekomendacje opracowane 
w ramach ww. badań ewaluacyjnych stanowić będą także wkład do ewaluacji przeprowadzanych w okresie 2014-2020. Dzięki ich wynikom możliwe będzie porównanie obu perspektyw przez pryzmat funkcjonujących rozwiązań, oferowanego wsparcia, użyteczności, efektywności i skuteczności interwencji.

Doświadczenia okresu 2007-2013, w tym w szczególności zalecenia opracowane w ramach badań

przeprowadzonych w regionie od 2012 do 2015 roku miały istotny wpływ na kształt programowania obecnej perspektywy finansowej w województwie zachodniopomorskim. 
W zależności od ich tematyki i charakteru zostały one ujęte m.in. w dokumentach i wytycznych RPO WZ 2014-2020 pod kątem działań na przykład związanych z:

a) organizacją systemu wdrażania RPO WZ 2014-2020, a mianowicie:

- zachowaniem podziału zadań pomiędzy wydziałami odpowiedzialnymi za zarządzanie 
i wdrażanie programu na podobnym poziomie - jak w okresie 2007-2013,

- zmniejszeniem obciążeń administracyjnych dla beneficjentów oraz upraszczaniem procedur związanych z aplikowaniem o wsparcie ze środków europejskich.

b) realizacją projektów w RPO WZ 2014-2020, a mianowicie:

- dalszym kompleksowym planowaniem udzielanego wsparcia,

- wspieraniem konkretnych grup docelowych, na podstawie wyników badań ewaluacyjnych np. w zakresie rewitalizacji,

- większym wsparciem projektów, których celem jest wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji oraz rozbudowa zaplecza badawczego jednostek naukowo-badawczych na rzecz przedsiębiorczości,

- dalszym wspieraniu kształcenia zawodowego z perspektywy potrzeb rynku pracy,

- dalszą realizacją projektów w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich.

# Przedmiot ewaluacji

Przedmiotem planu ewaluacji jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), publicznych środków krajowych i środków własnych beneficjentów. Łączne finansowanie ze środków europejskich wyniesie 1 601 239 216 EUR, z czego ok. 72% (1 150 818 353 EUR) pochodzi z EFRR, a ok. 28% (450 420 863 EUR) z EFS.

RPO WZ 2014-2020 koncentruje się na 3 głównych obszarach: gospodarce, infrastrukturze 
i społeczeństwie.

Cele Programu będą realizowane w ramach 10 osi priorytetowych obejmujących 9 celów tematycznych i 32 priorytety inwestycyjne, którym przypisano 41 celów szczegółowych.

Tabela 1 Strategia inwestycyjna RPO WZ 2014-2020

| Oś priorytetowa | Fundusz | Wsparcie UE | Cel tematyczny | Priorytet inwestycyjny | Cel szczegółowy PI | Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu wraz z wartością docelową na 2023 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie | EFRR | 44 569 765 | 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji | 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R i sektorem szkolnictwa wyższego (...), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (...) | 1. Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw | R.1. Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB (BERD) 0,2% |
|  | EFRR | 10 838 500 |  | 1a Udoskonalanie infrastruktury B+I i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie B+I oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy | 2. Zwiększone wykorzystanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w gospodarce | R.2. Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB 0,97% |
|  | EFRR | 234 000 000 | 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) | 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług | 3. Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP | R.3. Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług 21% |
|  | EFRR | 42 015 000 |  | 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości | 4. Lepsze warunki rozwoju MŚP | R.4. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB 5% R.5. Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej 1,28% |
| 2 Gospodarka niskoemisyjna | EFRR | 128 095 602 | 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach | 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu | 1. Ograniczenie spadku liczby osób podróżujących komunikacją miejską | R.6. Liczba przewozów pasażerskich komunikacją miejską 173,7 mln os. |
|  | EFRR | 52 529 046 |  | 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym | 2. Zmniejszona energochłonność budynków mieszkaniowych (wielorodzinnych) i publicznych | R.7. Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe w ciągu roku w budynkach mieszkalnych w przeliczeniu na kubaturę budynków mieszkalnych, ogrzewanych centralnie 148,88 GJ/ dam3 R.8. Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku w urzędach i instytucjach 900 000 GJ |
|  | EFRR | 53 614 868 |  | 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych | 3. Zwiększona produkcja energii z odnawialnych źródeł energii | R.9. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem 48,10% |
|  | EFRR | 2 121 900 |  | 4g Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | 4. Zwiększony udział energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji | R.10. Odsetek energii cieplnej produkowanej w skojarzeniu 39,66% |
|  | EFRR | 4 000 000 |  | 6e Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizacje miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych) , zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania działań służących zmniejszaniu hałasu | 1. Obniżony poziom zanieczyszczeń powietrza | R. 66. Poziom stężenia pyłu zawieszonego PM10 (lokalnie) 20µg/m3 R.67. Liczba dni w roku z przekroczeniem dziennej dopuszczalnej normy stężenia pyłu PM10 (lokalnie) 7 dni |
| 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu | EFRR | 18 668 395 | 5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem | 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski żywiołowe i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami | 1. Skuteczny system zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu | R.11. Pojemność obiektów małej retencji wodnej 77 201 dam3 |
|  | EFRR | 22 977 750 | 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami | 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie | 2. Zwiększona liczba ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z wymogami unijnymi | R.12. Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków 85% R.13. Odsetek oczyszczalni spełniających warunek III dyrektywy 91/271/EWG w ogólnej liczbie oczyszczalni w KPOŚK 100% |
|  | EFRR | 6 353 855 |  | 6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie | 4. Zmniejszona ilość odpadów deponowanych na składowiskach | R.14. Udział odpadów komunalnych niepodlegających składowaniu w ogólnej masie odpadów komunalnych wytworzonych 60% R.15. Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów 21,8% |
| 4 Naturalne otoczenie człowieka | EFRR | 33 000 000 | 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami | 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego | 1. Zwiększona atrakcyjność zasobów kultury regionu | R.16. Udzielone noclegi w turystycznych obiektach noclegowych 13 087 398 os. |
|  | EFRR | 22 000 000 |  | 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” oraz zieloną infrastrukturę | 2. Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody | R.17. Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem 22,04% |
|  |  |  |  |  | 3. Zwiększony zasób informacji o stanie środowiska przyrodniczego | R.18. Odsetek obszarów posiadających zatwierdzone plany ochrony lub plany zadań ochronnych w stosunku do liczby obszarów, dla których plany ochrony i plany zadań ochronnych są wymagane 100% |
|  | EFRR | 49 901 645 | 8 Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników | 8b Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój | 4. Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale | R.19. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat 70,6% |
| 5 Zrównoważony transport | EFRR | 162 655 292 | 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej | 7b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi | 1. Zwiększona dostępność drogowa do regionalnych ośrodków wzrostu i obszarów wykluczonych | R.20. WMDT – transport drogowy 14,0193 miara syntetyczna |
|  | EFRR | 110 000 000 |  | 7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu | 2. Zwiększona dostępność kolejowa do stolicy województwa | R.21. WMDT – transport kolejowy 17,3165 miara syntetyczna |
|  | EFRR | 10 000 000 |  | 7c Rozwój i usprawnienie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej | 3. Poprawiona dostępność transportem wodnym | R.22. WMDT – transport wodny 78,46 miara syntetyczna |
| 6 Rynek pracy | EFS | 34 683 038 | 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników | 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian | 1. Wzrost liczby przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich, które zrealizowały cel rozwojowy | R.23. Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie 60% R.25. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 80% CR.30. Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu 30% |
|  | EFS |  |  |  | 2. Wzrost zdolności przystosowania się przedsiębiorstw do zmian oraz zniwelowanie ryzyka bezrobocia pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne | R.25. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 80% |
|  | EFS | 3 543 824 |  | 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw | 3. Zwiększenie liczby nowo utworzonych przedsiębiorstw oraz utworzonych miejsc pracy w tych przedsiębiorstwach | R.26. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 171 R.27. Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego 65% |
|  | EFS | 75 353 093 |  | 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników | 4. Zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy | CR.04. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) 45% R.25. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) 31% R.26. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 3261 CR.06. Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 45% R.27. Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego 62% |
|  | EFS | 16 637 648 |  | 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę | 5. Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3 | R.71. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu 80% R.29. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 20% R.30. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS 70% |
|  | EFS | 9 157 374 |  | 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się | 6. Wdrożenie programów zdrowotnych dla osób w wieku aktywności zawodowej dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy | R.24. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie 60% R.31. Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne 60% |
| 7 Włączenie społeczne | EFS | 35 114 044 | 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem | 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie | 1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie | R.72. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 31% R.33. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu 25% R.34. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 15% R.35. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 23% |
|  | EFS | 15 726 018 |  | 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia | 2. Wzrost poziomu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej | R.34. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 18% R.36. Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych 300 R.37. Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych 75% |
|  | EFS | 75 948 556 |  | 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym | 3. Zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym | R.38. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu 3960 |
|  | EFS |  |  |  | 4. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym | R.39. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu 30 R.65. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu 30% |
| 8 Edukacja | EFS | 35 209 500 | 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie | 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego; z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia | 1. Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci | R.40. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 92% R.41. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS 70% |
|  |  |  |  |  | 2. Doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia | R.69. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu 85% R.43. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 92% R.44. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 97% R.45. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych 97% R.46. Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS 90% |
|  | EFS | 48 511 784 |  | 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami | 3. Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie | R.47. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia 31% R.48. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 92% R.49. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS 97% R.50. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki 60% R.70. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu 85% |
|  | EFS | 8 486 416 |  | 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji | 4. Wzrost kompetencji osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych, w zakresie znajomości technologii informacyjno-komunikacyjnych i języków obcych | R.51. Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 61% R.52. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 61% R.53. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 61% |
| 9 Infrastruktura publiczna | EFRR | 67 200 000 | 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem | 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych | 1. Zwiększona dostępność do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej | R.54. Średni czas pobytu chorego w szpitalu 4,7 dnia |
|  |  |  |  |  | 2. Podniesienie dostępności usług społecznych | R.55. Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej 68 817 |
|  | EFRR | 42 300 000 |  | 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich | 3. Zmniejszone zagrożenie wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne | R.56. Odsetek mieszkańców żyjących w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 15,5% (SSW) |
|  | EFRR | 40 000 000 | 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie | 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | 4. Lepsze kwalifikacje i umiejętności uczniów | R.59. Zdawalność matur 100% |
|  |  |  |  |  | 5. Lepsze warunki kształcenia zawodowego | R.60. Zdawalność egzaminu zawodowego 69% |
|  | EFRR | 21 500 000 | 2 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK | 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia | 6. Zwiększona dostępność e-usług publicznych | R.61. Odsetek obywateli korzystających z e-administracji brak |
| Oś 10 Pomoc techniczna | EFS | 64 049 568 |  |  | 1. Utrzymanie niezbędnych warunków pracy, odpowiedniego poziomu zatrudnienia oraz zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry w instytucjach gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją RPO WZ 2014-2020 | R.62. Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności 6% |
|  |  |  |  |  | 2. Sprawna realizacja kluczowych procesów systemu wdrażania RPO WZ 2014-2020 | R.63. Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) 150 dni |
|  |  |  |  |  | 3. Zapewnienie dopasowanego do potrzeb odbiorców przekazu w zakresie celów i korzyści z wdrażania RPO WZ 2014-2020 oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu | R.64. Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów (skala 0-5) 4 |
| Oś 11 Wsparcie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii COVID 19 | EFRR | 21 348 254 | Wspieranie działań naprawczych w sytuacjach kryzysowych w kontekście pandemii COVID - 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność |  | - Zwiększona dostępność do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej w zakresie diagnostyki oraz leczenia COVID -19, jak również powikłań poCovidowych - Zmniejszona energochłonność budynków mieszkalnych (wielorodzinnych i jednorodzinnych) i publicznych - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług świadczonych osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie | R.54. Średni czas pobytu chorego w szpitalu 4,7 dnia R.07. Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe dla budynków mieszkalnych w przeliczeniu na kubaturę budynków mieszkalnych ogrzewanych centralnie 148,88 GJ/dam3 |
| Oś 12 Pomoc techniczna React EU | EFRR | 889 511 |  |  |  | R.62. Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności 5% R.73 Odsetek mieszkańców dostrzegających wpływ FE na rozwój województwa zachodniopomorskiego 81% |

# Organizacja procesu ewaluacji i budowa potencjału ewaluacyjnego

Ewaluacja jest procesem składającym się z kilku etapów i wymagającym zapewnienia odpowiedniego potencjału organizacyjno-administracyjnego, czyli zasobów kadrowych 
i finansowych oraz właściwych procedur, umożliwiających prawidłowy jej przebieg w ramach urzędu. Należy do nich:

- planowanie badań ewaluacyjnych - przygotowywanie koncepcji badań ewaluacyjnych 
i wybór wykonawcy

- realizacja badań ewaluacyjnych – inicjowanie prac, monitorowanie, koordynacja, ocena, konsultacje i odbiór wyników

- rozpowszechnianie wyników badań ewaluacyjnych – upublicznianie raportów.

Aby proces ewaluacji był prawidłowo realizowany niezbędne jest zapewnienie potencjału ewaluacyjnego. Jego budowanie będzie odbywać się poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, a także współpracę z Krajową Jednostką Ewaluacji, innymi Jednostkami Ewaluacyjnymi oraz Komitetem Monitorującym RPO WZ.

# Podmioty zaangażowane w proces ewaluacji

Za realizację procesu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 odpowiada Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020, którą jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Zadania związane z ewaluacją wykonuje powołana w strukturze IZ Jednostka Ewaluacyjna, która odpowiada za ewaluację działań współfinansowanych zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak 
i Europejskiego Funduszu Społecznego. W procesie ewaluacji uczestniczą także inne podmioty, przedstawione na poniższym schemacie.

# Schemat. Podmioty zaangażowane w proces ewaluacji RPO WZ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

Komitet Monitorujący 
RPO WZ 2014-2020

Krajowa Jednostka Ewaluacji

Ewaluatorzy

Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Jednostka Ewaluacyjna

Komórka właściwa ds. ewaluacji funkcjonalnie niezależna od podmiotów odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie RPO WZ 2014-2020

Respondenci

Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy

Operatorzy danych

Wydziały merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Środowiska eksperckie 
i akademickie

Instytucje Pośredniczące:

Wojewódzki Urząd Pracy
Wydział Wdrażania Regionalnego 
Programu Operacyjnego

Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
ZIT (SOM i KKBOF)

Adresaci wyników badań ewaluacyjnych

Źródło: opracowanie własne

Aby zapewnić funkcjonalną niezależność procesu ewaluacji, w ramach Biura ds. Rozwoju Regionalnego w Wydziale Zarządzania Strategicznego została wyodrębniona Jednostka Ewaluacyjna. Będzie ona realizować swoje zadania w sposób obiektywny i niezależny od komórek odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie RPO WZ 2014-2020. Podstawowe zadania Jednostki Ewaluacyjnej są ściśle związane z przebiegiem procesu ewaluacji 
i współpracą z zaangażowanymi w niego podmiotami. Ponadto, Jednostka Ewaluacyjna będzie 
w  większości badań zlecać realizację ewaluacji niezależnym ekspertom zewnętrznym. Jednostka Ewaluacyjna będzie także realizować ewaluacje hybrydowe, w których zostaną połączone potencjały: wewnętrzny IZ i IP oraz zewnętrzny firmy badawczej i eksperta zewnętrznego. Ewaluacje hybrydowe będą realizowane przez zespół zadaniowy, w skład którego wejdą pracownicy Jednostki Ewaluacyjnej oraz pracownicy merytoryczni IZ i właściwej IP. 
Badania hybrydowe będą przebiegały w następujących krokach:

- realizacja badań ilościowych przez firmę zewnętrzną (ankieterką, marketingową, badawczą);

- opracowanie oraz analiza i interpretacja wyników badań ilościowych przez osoby z zespołu zadaniowego;

- opracowanie raportu ze zrealizowanego badania ilościowego, zawierającego wnioski, interpretację wyników i ewentualne rekomendacje przez osoby z zespołu zadaniowego.

Ponadto, od drugiego kroku, przewidywane jest wsparcie eksperta zewnętrznego, którego zadaniem będzie ekspercka ocena i recenzja interpretacji wyników, wyciągniętych wniosków 
i opracowanego raportu.

Znacząca rola w procesie ewaluacji została przypisana Komitetowi Monitorującemu RPO WZ 2014-2020. Komitet ma stanowić forum prezentacji i dyskusji nad postępami w zakresie Planu Ewaluacji RPO WZ oraz wynikami badań ewaluacyjnych.

Zadania KM RPO WZ w zakresie ewaluacji obejmują:

- rozpatrywanie i zatwierdzanie Planu Ewaluacji RPO WZ oraz jego zmian;

- monitorowanie procesu ewaluacji RPO WZ 2014-2020;

- rekomendowanie obszarów i tematów, które powinny zostać poddane ewaluacji;

- zapoznawanie się z wynikami zrealizowanych ewaluacji;

- monitorowanie procesu wykorzystania wyników przeprowadzonych ewaluacji, w tym wdrażania rekomendacji;

- przyjęcie sprawozdania zawierającego podsumowanie wyników ewaluacji prowadzonych podczas okresu programowania 2014-2020.

Jednostka Ewaluacyjna ściśle współpracuje z Instytucjami Pośredniczącymi, tj.: Wojewódzkim Urzędem Pracy	 oraz Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi: Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym i Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkim Obszarem Funkcjonalnym w zakresie planowania i realizowania badań ewaluacyjnych, w szczególności dotyczących obszarów, 
w ramach których realizują Program.

W perspektywie 2014-2020 Instytucja Zarządzająca RPO WZ planuje współpracę ze środowiskiem eksperckim i akademickim oraz partnerami społecznymi. Zaangażowanie tych środowisk w proces ewaluacji realizuje unijną zasadę partnerstwa. Polega ona przede wszystkim na organizowaniu spotkań, wywiadów, paneli ekspertów podczas prowadzenia badań ewaluacyjnych, a także na zapraszaniu tych osób do udziału w pracach Komitetu Monitorującego RPO WZ. Za każdym razem skład osobowy jest dopasowany do tematyki badania, aby została zapewniona odpowiednia reprezentacja głównych aktorów życia regionalnego i lokalnego. Po każdym badaniu, Jednostka Ewaluacyjna będzie organizować spotkania, na które będą zapraszani adresaci rekomendacji, 
a także inne osoby zainteresowane tematyką badania ewaluacyjnego. Podczas spotkań Wykonawcy prezentują wyniki zrealizowanych ewaluacji, a zaproszone osoby dyskutują 
o rekomendacjach i wnoszą swoje uwagi i opinie.

# Sposoby zapewnienia odpowiedniego zakresu danych na użytek planowanych ewaluacji

W celu zapewnienia odpowiedniego zakresu danych na użytek planowanych ewaluacji zostaną wprowadzone poniższe działania/praktyki:

- Działania w zakresie planowania i realizacji badania ewaluacyjnego:

- zdefiniowanie potrzeb w zakresie dostępu do danych niezbędnych do realizacji procesu ewaluacji w fazie planowania poszczególnych badań ewaluacyjnych – precyzyjne zdefiniowanie potrzeb w zakresie dostępu do danych w każdym planowanym badaniu ewaluacyjnym pozwoli na podjęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań na rzecz ich pozyskania, w tym:

  - identyfikację istniejących źródeł danych, z których można pozyskać wskazane dane;

  - zdefiniowanie zakresu danych, które muszą być na bieżąco gromadzone od podmiotów uczestniczących w programie;

  - określenie danych, które będą musiały zostać pozyskane w ramach badań pierwotnych;

  - określanie luk w danych, zwłaszcza na potrzeby badań kontrfaktycznych.

- ścisła współpraca z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym (ROT)– współpraca 
z ROT pozwoli wzmocnić merytorycznie metodologię planowanych badań ewaluacyjnych, wesprze proces definiowania potrzeb w zakresie dostępu do danych, a także identyfikację dostępnych źródeł danych;

- aktywna współpraca z ewaluatorem – aktywna współpraca z ewaluatorem oparta na przeprowadzaniu bieżących konsultacji w zakresie metodologii i przebiegu procesu badawczego, a także możliwie największym wsparciu w zakresie dostarczania danych niezbędnych do realizacji wysokiej jakości badania ewaluacyjnego;

- Działania na etapie gromadzenia danych niezbędnych do ewaluacji:

- Lokalny System Informatyczny – lokalny system informatyczny kompatybilny z centralnym systemem SL 2014 dostarczy cennych informacji uzupełniających dla danych gromadzonych na poziomie centralnym (w szczególności na potrzeby badań kontrfaktycznych);

- Bieżące gromadzenie danych dotyczących instytucji aplikujących o wsparcie – zbieranie informacji dotyczących zarówno beneficjentów programu, jak i instytucji, którym nie udało się uzyskać wsparcia ułatwi dobór grupy kontrolnej do badań kontrfaktycznych;

- Bieżący monitoring procesów ewaluacji realizowanych na poziomie krajowym – gromadzenie informacji na temat badań ewaluacyjnych realizowanych na poziomie krajowym, po pierwsze pozwoli uniknąć sytuacji, w których na poziomie regionalnym 
i centralnym realizowane są badania o zbliżonych zakresach tematycznych, po drugie dostarczy wiedzy na temat nowych źródeł danych możliwych do wykorzystania w ramach badań ewaluacyjnych realizowanych na poziomie regionu;

- Współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym - współpraca z GUS wesprze proces pozyskiwania danych dla procesu ewaluacji, w tym w zakresie realizacji badań kontrfaktycznych (w szczególności w zakresie doboru jednostek spełniających określone kryteria);

- Wsparcie podmiotów raportujących dane z zakresu realizacji programu – wsparcie techniczne (m.in. przystępne instrukcje wypełniania) i merytoryczne (w ramach m.in. punktów konsultacyjnych) podmiotów raportujących dane do lokalnego i centralnego systemu informatycznego zwiększy szanse na dostarczenie odpowiedniej jakości danych;

- Działania na rzecz zwiększenia popularyzacji praktyk ewaluacyjnych:

- Promowanie praktyk ewaluacyjnych w instytucjach publicznych - działania na rzecz zwiększenia zainteresowania przeprowadzaniem własnych badań ewaluacyjnych na poziomie pojedynczych instytucji czy przedsięwzięć zapewni dostęp do wyników zindywidualizowanych analiz, które ze względu na poziom szczegółowości nie mogłyby być przeprowadzane w ramach oceny RPO WZ 2014-2020.

# Zapewnienie jakości procesu ewaluacji

# Większość badań ewaluacyjnych Jednostka Ewaluacyjna RPO WZ będzie zlecała do realizacji przez podmioty zewnętrzne. Podstawą oceny ofert są kryteria merytoryczne, a kryterium ceny nie stanowi więcej niż 40 % punktacji. Aby zagwarantować wybór najlepszej koncepcji badania, Jednostka Ewaluacyjna będzie korzystać ze zdobytych doświadczeń. Punkty w kryterium ceny będą obliczane na podstawie innego, niż standardowy, wzoru np. logarytmicznego czy proporcjonalnego. Ponadto, w kryteriach merytorycznych zostanie określona minimalna liczba punktów, którą musi zdobyć oferent, aby jego koncepcja badania nie została odrzucona. Jednostka Ewaluacyjna wymaga też od oferentów stosowania metodyki opartej na zasadzie triangulacji 
w odniesieniu do metod, źródeł danych, zespołu badawczego.

Każde badanie będzie przygotowywane przez zespół osób powoływany każdorazowo na potrzeby realizowanych badań. W zespole będą osoby merytoryczne z odpowiednich komórek Urzędu Marszałkowskiego/ Instytucji Pośredniczących specjalizujących się w tematyce badania. Koordynatorem badania w ramach danej ewaluacji będzie pracownik JE.

JE razem z zespołem opracowuje opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz pozostałe dokumenty wchodzące w skład dokumentacji przetargowej (warunki udziału wykonawcy, kryteria oceny ofert, wzór umowy dotyczącej wykonania badania).

Członkowie zespołu będą wchodzili w skład komisji przetargowej/ oceniającej oferty (dla postępowań o wartości poniżej 30 000 euro). Po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy między zamawiającym a wykonawcą rozpoczyna się rzeczywista realizacja badania ewaluacyjnego. Dobrą praktyką stosowaną przez JE jest organizacja spotkania inauguracyjnego badanie, w którym będą uczestniczyć członkowie zespołu i zespół badawczy. Celem spotkania będzie doprecyzowanie oczekiwań merytorycznych i szczegółów organizacyjnych ewaluacji. Podczas spotkania będą przekazywane pierwsze dokumenty źródłowe i bazy danych oraz list uwierzytelniający, wskazujący wykonawcę jako realizatora badania i określający zespół badawczy. Ponadto, w czasie spotkania członkowie zespołu badawczego podpiszą Deklarację poufności wykonawcy (załącznik nr 3 do PE). Obydwie strony będą też zobowiązane do przestrzegania standardów ewaluacji.

JE na etapie realizacji badania ewaluacyjnego monitoruje postępy prac wykonawcy oraz koordynuje współpracę podmiotów zaangażowanych w proces ewaluacji za pośrednictwem zespołu powołanego do realizacji badania. Koordynacja ta umożliwi udostępnienie posiadanych danych i informacji oraz wsparcie wykonawcy w pozyskiwaniu informacji od innych instytucji.

JE razem z zespołem ocenia produkty ewaluacji, analizując i weryfikując raporty: metodologiczny 
i końcowy. Odbiór i ocena jakości raportu końcowego, zgodnie z wytycznymi KJE, jest powiązana
 z przygotowaniem karty oceny procesu i wyników badania ewaluacyjnego (załącznik 4 do PE).

# Sposoby rozpowszechniania i wykorzystania wyników procesu ewaluacji

W ramach realizacji RPO WZ 2014-2020 planuje się podjęcie działań mających na celu komunikację wyników badań ewaluacyjnych. Według Art. 54 CPR wszystkie raporty z badań ewaluacyjnych muszą zostać upublicznione, jednak należy podjąć również odpowiednie działania na rzecz ich upowszechnienia. Każdy raport powinien zawierać streszczenie w języku polskim i angielskim. Jednocześnie, streszczenie powinno przedstawiać nie tylko wyniki badania, ale także syntetyczny opis najważniejszych rekomendacji oraz zawierać przynajmniej jeden akapit na temat zastosowanego przez ewaluatora warsztatu/ podejścia badawczego, gdyż jego celem powinno być też promowanie wiedzy o wykorzystanych w badaniu metodach i technikach badawczych.

W latach 2007-2013 rozpowszechnienie wiedzy i informacji na temat ewaluacji RPO WZ i PO KL w województwie zachodniopomorskim było realizowane poprzez takie działania jak: organizacja konferencji tematycznych, moderowanie strony poświęconej ewaluacji, publikacja danych, organizacja oraz udział w różnych inicjatywach powiązanych z realizacją procesu ewaluacji 
w regionie i kraju (m.in. konferencje, spotkania, szkolenia). W związku z rekomendowanym przez KE zwiększeniem wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych w procesie programowania 
i wdrażania programów operacyjnych, w nowym okresie programowania planuje się zwiększenie skali działań upowszechniających wyniki ewaluacji.

W wytycznych komisyjnych wskazuje się, że proces ewaluacji powinien już od samego początku być ukierunkowany na odbiorcę. Konieczne jest podjęcie działań ukierunkowanych nie tylko na dostosowanie zakresu realizowanych badań do potrzeb odbiorców, ale również przekazanie zdobytej wiedzy we właściwej formie. Działania na rzecz komunikacji (upowszechnienia) wyników ewaluacji będą kierowane do grup odbiorców zaprezentowanych w poniższej tabeli.

Tabela 2 Odbiorcy działań na rzecz upowszechnienia wyników ewaluacji

| Symbol | Grupa | Opis |
| --- | --- | --- |
| P | Osoby zaangażowane w programowanie RPO WZ 2014-2020 | Osoby podejmujące strategiczne decyzje w zakresie programowania interwencji publicznej w ramach programu, w tym przedstawiciele Komitetu Monitorującego |
| R | Przedstawiciele instytucji publicznych, będących adresatami rekomendacji | Przedstawiciele instytucji publicznych, do których odnoszą się rekomendacje sformułowane w ramach badań ewaluacyjnych |
| B | Beneficjenci i potencjalni beneficjenci | Przedstawiciele instytucji realizujących przedsięwzięcia wsparte w ramach programu |
| O | Ostateczni odbiorcy projektów | Osoby niekorzystające bezpośrednio ze wsparcia w ramach programu, ale korzystające z efektów realizacji wspieranych przedsięwzięć |
| E | Ewaluatorzy zewnętrzni, konsultanci | Pracownicy instytucji profesjonalnie zajmujących się przeprowadzaniem ewaluacji |
| A | Analitycy, badacze, środowisko naukowe | Przedstawiciele sektora naukowego specjalizujący się w szczególności w zagadnieniach związanych z polityką regionalną, a także w dziedzinach będących obszarami wsparcia w ramach programu |
| S | Społeczeństwo | Społeczność regionalna, w tym w szczególności osoby, którym brak lub posiadające ograniczoną wiedzę na temat zagadnień ewaluacji. |

Źródło: opracowano na podstawie „Ewaluacji ex ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”; konsorcjum: Ecorys Polska Sp. z o.o. i Agrotec Polska Sp. z o.o.

Tabela 3 Sposoby komunikacji (upowszechnienia) wyników ewaluacji

| Kanały komunikacji | Opis | Adresaci | Harmonogram |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Organizacja spotkań prezentujących wyniki badań ewaluacyjnych | Spotkania informacyjne, podczas których będą przedstawiane kluczowe wyniki badań ewaluacyjnych RPO WZ 2014-2020. | P, R, B, O, E, A, S | na bieżąco po zakończeniu badania |  |  |  |  |  |  |
| Spotkania z osobami mającymi wpływ na programowanie i wdrażanie RPO WZ 2014-2020 (możliwa jest inna forma przekazania informacji o kluczowych wynikach ewaluacji) | Bieżące przekazywanie informacji na temat wyników badań ewaluacyjnych decydentom usprawni proces wdrażania rekomendacji odnoszących się do kształtu interwencji publicznej w ramach programu (wyniki ewaluacji - zidentyfikowane problemy - działanie). | P | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |
| Spotkania dla pracowników, IZ RPO WZ i IP | Zwiększanie świadomości pracowników IZ RPO WZ z zakresu programowania i realizacji procesu ewaluacji w regionie pozwoli na bieżącą wymianę informacji związanych z przebiegiem procesu ewaluacji w regionie. Organizacja spotkań mających na celu upowszechnianie dobrych praktyk i kultury ewaluacyjnej wśród pracowników administracji publicznej. | P | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |
| Publikacja raportów końcowych z badań ewaluacyjnych | Wydawanie w formie papierowej i elektronicznej publikacji prezentujących wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych. | P, R, B, O, E, A, S | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |
| Publikacja newsletterów, broszur i innych materiałów informacyjnych prezentujących kluczowe dane z badań ewaluacyjnych | Prezentacja kluczowych danych pochodzących z badań ewaluacyjnych w przystępnych dla odbiorców, atrakcyjnych wizualnie formach np. infografik udostępnianych na stronie programu, dokumenty typu „factsheet”, newslettery, ulotek itp.; materiały ukierunkowane na prezentowanie efektów zrealizowanej pomocy publicznej. | R, B, O, E, A, S | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |
| Współpraca z biurem prasowym UM WZ w zakresie upowszechnienia wyników ewaluacji | Przekazywanie informacji na temat wyników badań ewaluacyjnych za pośrednictwem biura prasowego do różnych kanałów medialnych, lokalnych gazet, radia czy telewizji. | P, R, B, O, E, A, S | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |
| Rozwój podstrony poświęconej ewaluacji na stronie internetowej RPO WZ 2014-2020 | Podstrona zawierająca aktualne informacje na temat procesu ewaluacji programu, w tym bieżących działań Jednostki Ewaluacyjnej, plan ewaluacji, publikacja raportów końcowych z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, jak i publikacji o charakterze edukacyjnym itp. | P, R, B, O, E, A, S | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |

Źródło: opracowano na podstawie „Ewaluacji ex ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”; konsorcjum: Ecorys Polska Sp. z o.o. i Agrotec Polska Sp. z o.o.

Produktami badania, poza raportami powstającymi w trakcie ewaluacji mogą być też: broszury informacyjne, prezentacje multimedialne wyników, bazy danych wraz z narzędziami badawczymi oraz wnioski i opracowane na ich podstawie rekomendacje. Nie oznacza to, że w każdym ze zrealizowanych badań muszą pojawić się wszystkie wymienione formy. Katalog produktów może zostać poszerzony o inne formy prezentacji wyników badania uzależnione od potrzeb zamawiającego i typów odbiorców ewaluacji. Forma prezentacji wyników powinna być dostosowana do docelowej grupy odbiorców.

Głównymi podmiotami zaangażowanymi w proces zarządzania rekomendacjami są: JE, Instytucje Pośredniczące zaangażowane we wdrażanie RPO WZ 2014-2020, zespół przygotowujący ewaluację oraz adresaci rekomendacji (tj. podmioty odpowiedzialne za bezpośrednie wdrożenie zaleceń ewaluacyjnych, głównie jednostki administracji publicznej odpowiedzialne na realizację programu), jak też KJE i KM RPO WZ 2014-2020.

JE koordynuje proces wdrażania i monitorowania rekomendacji. Proces ten obejmuje trzy główne etapy:

- opracowanie tabeli rekomendacji wraz z podjęciem decyzji o zakresie i sposobie wdrożenia rekomendacji;

- wdrażanie rekomendacji;

- monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji.

Po odbiorze raportu końcowego, JE analizuje wyniki badania ewaluacyjnego oraz poddaje konsultacji i dyskusji, zaproponowane przez ewaluatora, zalecenia w możliwie najszerszym gronie adresatów rekomendacji (celem przypisania im odpowiedzialności za podjęcie konkretnych działań w celu ich wdrożenia). Ponadto, zgodnie z zaleceniami KJE, na tym etapie współpracy z głównymi adresatami rekomendacji, dokonuje się klasyfikacji każdej rekomendacji według typologii określonej w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

Opracowana tabela rekomendacji konsultowana jest z adresatami zaleceń, celem określenia ich zasadności, terminów i sposobów wdrożenia, a następnie przekazywana jest do akceptacji Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego i do wiadomości KM RPO WZ 2014-2020.

Po przyjęciu rekomendacji do wdrożenia, JE we współpracy z adresatami rekomendacji inicjuje proces ich aplikacji, w ramach którego zalecenia powinny zostać zaimplementowane do programu

w sposób właściwy, sprawny i terminowy.

W trakcie procesu wdrażania rekomendacji koniecznym jest monitorowanie postępów ich wdrażania (za wyjątkiem rekomendacji horyzontalnych i pozasystemowych, za które odpowiada KJE). Monitorowanie to prowadzone jest przez JE przy współpracy adresatów rekomendacji, aż do momentu ich pełnego wdrożenia – za pośrednictwem bazy informatycznej System Wdrażania Rekomendacji (SWR), uwzględniającej wszystkie zalecenia wynikające z badań ewaluacyjnych. Monitoring rekomendacji z badań ewaluacyjnych odbywać się będzie przynajmniej raz w roku.

# Budowa potencjału ewaluacyjnego

Zgodnie z art. 56. CRP państwa członkowskie mają obowiązek zapewnienia właściwego potencjału przeprowadzenia oceny. Według komisyjnego podręcznika metodologicznego EVALSED, budowa potencjału ewaluacyjnego zachodzi na wielu poziomach, a w tym: indywidualnym (rozwój odpowiednich kompetencji i umiejętności), organizacyjnym (projektowanie odpowiednich struktur organizacyjnych i zarządzanie nimi), interorganizacyjnym (wzmacnianie relacji między instytucjami publicznymi i prywatnymi, sieci współpracy, procedury, partnerstwa) a także ogólnym społecznym (budowa świadomości społeczeństwa w zakresie ewaluacji). Wieloaspektowość potencjału ewaluacyjnego sprawia, że katalog możliwych do podjęcia działań w kierunku jego rozwoju jest bardzo szeroki. Co więcej, są to najczęściej działania długoterminowe, a czasem i nieokreślone w czasie. Czyni to proces budowania potencjału ewaluacyjnego długotrwałym, a wręcz nieskończonym - jest stałym procesem „uczenia się” i doskonalenia.

W latach 2007-2013 podjęto wiele działań związanych z budową potencjału ewaluacyjnego 
w regionie. Współpracowano z kluczowymi krajowymi i regionalnymi instytucjami uczestniczącymi w procesie ewaluacji (IK RPO, KJE). Dbano o upowszechnianie wyników ewaluacji (podstrona poświęcona ewaluacji, spotkania Grupy Sterującej Ewaluacją). Realizowano działania na rzecz skutecznego planowania i monitorowania realizacji procesu ewaluacji. W celu zwiększenia kompetencji w zakresie metodyki badań ewaluacyjnych, pracownicy IZ RPO WZ aktywnie uczestniczyli w pracach prowadzonych przez KJE.

Okres programowania 2014-2020 przynosi nowe wyzwania w zakresie dalszego rozwoju potencjału ewaluacyjnego regionu. Wytyczne komisyjne wskazują na konieczność m.in. podjęcia działań na rzecz pobudzenia popytu na badania ewaluacyjne, jak i podaży instytucji, które mogłyby je realizować. Wskazuje się również na potrzebę działań w zakresie rozszerzenia praktyk ewaluacyjnych w regionie (np. na poziomie innych instytucji w regionie), jak i lepszej integracji ewaluacji z procesami programowania i zarządzania programami wsparcia.

Biorąc pod uwagę powyższe zalecenia, jak i dotychczasowe doświadczenia w zakresie budowania potencjału ewaluacyjnego, działania podejmowane w latach 2014-2020 będą ukierunkowane na realizację pięciu głównych celów:

- Zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych i rozwiązań organizacyjnych dla skutecznej realizacji procesu ewaluacji:

- inicjatywy mające na celu zwiększenie wiedzy i kompetencji pracowników JE i innych pracowników zaangażowanych w proces ewaluacji  – udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz innych przedsięwzięciach zwiększających zdolność zespołu do skutecznej i efektywnej realizacji swoich zadań, w szczególności w kontekście zwiększania wiedzy na temat metodologii badań ewaluacyjnych;

- zachowanie niezależności jednostki ewaluacyjnej - niezależna funkcjonalnie JE realizująca badania wewnętrzne i zlecająca ewaluację na zewnątrz;

- współpraca z jednostkami ewaluacyjnymi innych programów operacyjnych – utrzymywanie współpracy z przedstawicielami regionalnych i krajowych jednostek ewaluacyjnych umożliwiające stałą wymianę pomysłów i doświadczeń z zakresu realizacji badań ewaluacyjnych pod kątem ich późniejszego wdrożenia w województwie;

- Lepsza organizacja i koordynacja procesu ewaluacji:

- wsparcie ze strony Komitetu Monitorującego RPO WZ 2014-2020 – współpraca z Komitetem Monitorującym zwiększy jakość i terminowość realizacji badań ewaluacyjnych, dzięki m.in. bieżącej analizie postępów w realizacji planów i wyników badań ewaluacyjnych, jak również monitoringowi realizacji zasad partnerstwa w procesie ewaluacji;

- współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacji – współpraca dotyczyć będzie zarówno aspektów organizacyjnych i technicznych związanych z realizacją procesu ewaluacji w regionie, jak i kwestii merytorycznych (m.in. konsultacje planów ewaluacji, przedmiotów zamówień na badania, przygotowania zaleceń do badań horyzontalnych);

- współpraca z najważniejszymi podmiotami publicznymi biorącymi udział w realizacji polityk rozwoju – system współpracy i przepływu informacji między instytucjami zaangażowanymi w procesy monitorowania i ewaluacji działań prorozwojowych na poziomie kraju i w regionach, w tym: Głównym Urzędem Statystycznym, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, Krajowym i Regionalnym Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego, Ośrodkiem Badań Regionalnych. Charakter współpracy i jej podmiot  będzie zależał od tematyki badania.

- Pobudzanie popytu na badania ewaluacyjne w regionie:

- zwiększenie zaangażowania pracowników IZ i IP w proces planowania badań ewaluacyjnych – bieżące angażowanie w proces programowania i proces ewaluacji pracowników IZ i IP w celu lepszego dostosowania zakresu projektów badawczych do rzeczywistych potrzeb decydentów i innych osób zaangażowanych w realizację programu;

- uspołeczniony proces planowania procesu ewaluacji – przygotowanie i aktualizowanie planu ewaluacji w drodze konsultacji wewnętrznych (z wydziałami merytorycznymi IZ RPO WZ oraz IP zaangażowanymi w zarządzanie i wdrażanie RPO WZ 2014-2020) oraz konsultacji zewnętrznych z partnerami społeczno-gospodarczymi, które pozwolą na lepsze dostosowanie planów badań ewaluacyjnych do istniejącego zapotrzebowania w regionie (zasada partnerstwa);

- Pobudzanie podaży i zapewnienie wysokiej jakości badań ewaluacyjnych:

- współpraca z ośrodkami akademickimi oraz eksperckimi – zwiększanie zainteresowania zagadnieniami ewaluacji oraz współpraca ze środowiskiem naukowym przy planowaniu projektów badawczych zwiększy szansę na uzyskanie kompletnych i poprawnych wyników badań ewaluacyjnych; opinie ekspertów będą pomocne m.in. przy opracowywaniu metodologii planowanych badań ewaluacyjnych;

- dbałość o wysoką jakość merytoryczną treści zamówień na badania ewaluacyjne–precyzyjne i zrozumiałe zdefiniowanie swoich oczekiwań wobec badania ewaluacyjnego w zamówieniu, zarówno jego zakresu, jak i proponowanych narzędzi metodologicznych zwiększy szansę na zrealizowanie wysokiej jakości badania przez zewnętrznego ewaluatora;

- aktywna współpraca w realizacji ewaluacji zewnętrznych – wsparcie merytoryczne realizowanych badań ewaluacyjnych przez pracowników jednostki ewaluacyjnej (poprzez konsultowanie m.in. zakresu badania, narzędzi badawczych, metod analizy danych) pomoże lepiej ukierunkować proces badawczy na osiągnięcie celów stawianych przed ewaluacją;

- Lepsze wykorzystanie wyników badań ewaluacyjnych w procesie zarządzania 
i wdrażania programem:

- monitorowanie stanu wdrażania rekomendacji – monitoring procesu wprowadzania nowych rozwiązań w instytucjach publicznych zmobilizuje ich przedstawicieli do systematycznej pracy i pozwoli na bieżące rozwiązywanie pojawiających się problemów;

- spotkania robocze ewaluatorów oraz przedstawicieli instytucji, których dotyczą rekomendacje – spotkania robocze będą miały na celu wspólne przedyskutowanie wyników ewaluacji oraz zaplanowanie procesu wdrażania rekomendacji.

# Zasoby niezbędne dla realizacji planu ewaluacji

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z Art. 50 CPR Instytucja Zarządzająca zobowiązana jest do corocznego raportowania najważniejszych wyników ewaluacji i postępów z realizacji planów ewaluacji, w tym wdrożonych rekomendacji, należy zapewnić odpowiednie zasoby kadrowe Jednostce Ewaluacyjnej, która będzie realizowała wszystkie zadania związane z ewaluacją w okresie programowania 2014-2020. Obecnie Jednostka Ewaluacyjna dysponuje 3 etatami. Jedna z osób posiada doświadczenie w przeprowadzaniu i koordynacji badań ewaluacyjnych z perspektywy finansowej 2007-2013. Uczestniczyła ona w różnego rodzaju szkoleniach z zakresu ewaluacji i zamówień publicznych. W okresie 2007-2013 Jednostka Ewaluacyjna współpracowała z wydziałami merytorycznymi Urzędu Marszałkowskiego podczas realizacji badań ewaluacyjnych. W latach 2014-2020 Jednostka Ewaluacyjna będzie kontynuować współpracę z wydziałami merytorycznymi Urzędu Marszałkowskiego i dodatkowo poszerzy ją o Instytucje Pośredniczące. Co więcej rola wspierania ewaluacji oraz monitorowania RPO WZ 2014-2020 została powierzona Komitetowi Monitorującemu Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Poza zasobami kadrowymi, istotnym elementem procesu ewaluacji są odpowiednio zaplanowane środki finansowe, które umożliwią realizację zadań powierzonych Jednostce Ewaluacyjnej 
w perspektywie finansowej 2014-2020. Zadania związane z ewaluacją będą realizowane ze środków w ramach kategorii interwencji 122, na którą przewidziano 1 601 239, 00 euro. Poniższa tabela zawiera szacunkowy podział alokacji na zadania i badania ewaluacyjne w latach 2016-2023 (średni kurs euro NBP z 30.10.2015 wynosi 4,2652).

Tabela 4 Szacowany podział alokacji na ewaluację w ramach RPO WZ 2014-2020

| Działania | Szacowana wartość |
| --- | --- |
| Badania ewaluacyjne | 3 500 000 |
| Badania ewaluacyjne ad hoc | 3205 000 |
| Publikacje i inne (spotkania, szkolenia dla pracowników IZ RPO i IP) | 120 000 |
| Suma | 6 825 000 |

Źródło: opracowanie własne

# Planowane do realizacji badania ewaluacyjne

Ze względu na szeroki zakres zagadnień, podlegających procesowi ewaluacji przygotowany został zestaw badań, które planowane są do realizacji w latach 2016-2023. Zostały one przyporządkowane do 4 obszarów tematycznych: gospodarka, infrastruktura, społeczeństwo, badania przekrojowe.

Większość obszarów tematycznych znalazło pokrycie planowanymi do realizacji badaniami, które pozwolą na ocenę stopnia osiągnięcia założonych celów szczegółowych w poszczególnych priorytetach inwestycyjnych.

Planowane do realizacji badania ewaluacyjne w latach 2016-2023, zgodnie 
z rekomendacjami Komisji Europejskiej, będą systematycznie przeglądane i aktualizowane 
w planie ewaluacji przynajmniej raz do roku. Wprowadzenie niniejszego planu nie wyklucza możliwości realizacji dodatkowych ewaluacji, zgodnie z nowymi, pojawiającymi 
się potrzebami. Instytucja Zarządzająca powinna zapewnić odpowiednią rezerwę finansową na potrzeby ewentualnych dodatkowych ewaluacji ad hoc, które „z definicji” nie mogą być ujęte 
w planie. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z zaplanowanego badania, ale w takim przypadku 
należy uzasadnić podjętą decyzję w aktualizacji planu.

Poniżej zaprezentowano listę badań ewaluacyjnych dla RPO WZ 2014-2020, które zostały pogrupowane według przyjętych obszarów badawczych.

Mając na uwadze kształt RPO WZ 2014 – 2020, w ramach którego w ramach PI 2c (e-usługi 
i technologie informacyjno-komunikacyjne) alokacja wynosi jedynie 20 000 000 EUR nie planuje się przeprowadzenia oddzielnego badania ewaluacyjnego dotyczącego ww. PI.

JE nie uwzględniła w Planie realizacji badania ewaluacyjnego obejmującego cele osi priorytetowej  Pomoc techniczna, ponieważ zostanie ono zrealizowane przez KJE we współpracy z IZ PO PT na poziomie krajowym w ramach badania horyzontalnego. IZ RPO WZ będzie mogła wykorzystać wyniki tego badania, aby ocenić stopień realizacji celów tej osi w RPO WZ 2014-2020.

Wyniki i wnioski z zaplanowanych badań ewaluacyjnych będą wykorzystywane m.in. do wprowadzania zmian w Programie, a także do aktualizowania i monitorowania Strategii Rozwoju Województwa, Regionalnej Strategii Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego oraz do podejmowania bieżących decyzji usprawniających wdrażanie Programu.

# Obszar: Gospodarka

# Rola RPO WZ 2014-2020 we wzmacnianiu regionalnych inteligentnych specjalizacji

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie 1a Udoskonalanie infrastruktury B+I i zwiększenie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie B+I oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych które leżą w interesie Europy 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R i sektorem szkolnictwa wyższego (…), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (…) 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Fundusz: EFRR |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | wpływu |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | on-going |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest: - ocena wpływu interwencji w zakresie: doskonalenia infrastruktury B+R+I, inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwoju synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R i szkolnictwem wyższym, wspierania badań technologicznych i stosowanych oraz promowania przedsiębiorczości i wspierania tworzenia i poszerzenia zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług; - określenie roli działań podejmowanych w ramach OP RPO WZ w celu wzmocnienia regionalnych inteligentnych specjalizacji; - pogłębiona diagnoza innowacyjności gospodarki województwa zachodniopomorskiego w odniesieniu do celów strategicznych Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego (RIS3 WZ): (1) Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, (2) Rozwój nauki na rzecz innowacyjnej gospodarki, (3) Budowa kapitału ludzkiego dla rozwoju innowacji. Diagnoza będzie uwzględniać także obszary zachodniopomorskich inteligentnych specjalizacji opisane w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego. - określenie stanu i perspektyw regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego oraz ich powiązań z inteligentnymi specjalizacjami innych regionów Polski i Unii Europejskiej, w tym ich miejsca i roli w globalnych łańcuchach wartości; - analiza benchmarkingowa obejmująca kompleksową ocenę systemu wsparcia dla rozwoju inteligentnych specjalizacji w regionie i jego porównanie z podobnymi systemami w innych regionach Polski i Unii Europejskiej, a także sformułowanie zaleceń i rekomendacji, które pozwolą na wdrożenie w województwie zachodniopomorskim najlepszych praktyk zidentyfikowanych w badanych obszarach; - określenie trendów rynkowych w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego w celu identyfikacji nisz i szans rozwojowych oraz potencjalnych zagrożeń w tym zakresie; - identyfikacja przyczyn braku innowacyjności oraz wskazanie barier dla rozwoju innowacji i działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, obejmujące m.in. porównanie czynników wpływających niekorzystnie na rozwój innowacji na Pomorzu Zachodnim oraz w innych regionach Polski i Unii Europejskiej. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| W województwie zachodniopomorskim przyjęto zasadę wieloetapowego, ewolucyjnego wyznaczania inteligentnych specjalizacji w procesie przedsiębiorczego odkrywania, który z założenia ma charakter ciągły i zmienny. Z tego względu należy prowadzić badania i analizy, które pozwolą na śledzenie rynku innowacji oraz dostrzeganie zachodzących na nim zmian, rodzących zagrożenia bądź szanse dla rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu. Zaplanowane działania związane z kontynuacją procesu przedsiębiorczego odkrywania pozwolą na obserwację dynamiki zachodzących zmian w regionie w zakresie innowacyjności i trendów rozwojowych oraz na stopniową koncentrację na tych specjalizacjach, które przynoszą największy efekt w rozwoju nowych technologii i innowacji, decydujących o sile konkurencyjnej regionu. Badanie jest realizowane w związku z obowiązkiem szacowania wpływu interwencji na poziomie osi priorytetowych określonym w art. 56 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego oraz w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Ponadto, badanie umożliwi ocenę efektów dla działań zrealizowanych w ramach OP1 RPO WZ 2014-2020 w powiązaniu z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami oraz w powiązaniu z formami wsparcia (dotacje, instrumenty finansowe). Badania i analizy będą w dużej mierze częścią procesu monitorowania sytuacji gospodarczej regionu oraz odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w danym obszarze. Będą one elementami monitoringu i aktualizacji obszarów inteligentnych specjalizacji w ramach ekspertyz i analiz niezbędnych dla zapewnienia efektywności wdrażania RPO WZ 2014-2020. W przypadku identyfikacji czynników zewnętrznych posiadających zdecydowany wpływ na proces wyłaniania inteligentnych specjalizacji, możliwe będzie reagowanie i wprowadzenie odpowiednich zmian w obszarach specjalizacji. Przygotowanie pogłębionej diagnozy innowacyjności gospodarki województwa zachodniopomorskiego będzie podstawą do aktualizacji założeń Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego (RIS3 WZ), ukierunkowanej na zapewnienie efektywności polityki regionu w tym obszarze po roku 2020. Powiązanie diagnozy z celami strategicznymi RIS3 WZ umożliwi zapewnienie kompleksowości i adekwatności pozyskanych informacji i danych. Uzupełnienie diagnozy o opis sytuacji w obszarach inteligentnych specjalizacji pozwoli na lepsze niż do tej pory zaplanowanie interwencji ukierunkowanej na rozwój specjalizacji oraz nowych obszarów rozwojowych. Analiza benchmarkingowa będąca elementem planowanego badania przyczyni się do doskonalenia regionalnego systemu innowacji w województwie zachodniopomorskim poprzez identyfikację, analizę i adaptację najlepszych rozwiązań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności wdrażania regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji, stosowanych w innych regionach Polski oraz wybranych regionach Unii Europejskiej. Realizacja badania pozwoli na zapewnienie adekwatności podejmowanych działań do potrzeb interesariuszy procesu przedsiębiorczego odkrywania. Wyniki badania będą użyteczne w kontekście oceny skuteczności i efektywności wsparcia kierowanego: - do podmiotów/przedsiębiorstw działających w sferze B+R+I, - do szkół wyższych, - do jednostek samorządu terytorialnego, - do instytucji otoczenia biznesu, - na strefy inwestycyjne. Wyniki badania będą stanowiły istotny element procesu decyzyjnego. Na ich podstawie zostaną zaplanowane działania ukierunkowane na wzmocnienie regionalnego systemu innowacji i zwiększenie efektywności Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ (RIS3 WZ). |  |
| Kryteria badania |  |
| Skuteczność Efektywność Użyteczność Trwałość |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| Założono, że realizacja badania pozwoli na udzielenie odpowiedzi m.in. na następujące pytania ewaluacyjne: - W jakim stopniu cele projektów realizowanych w OP: 1, 6, 7, 8 i 9 odpowiadają potrzebom regionu określonym w dokumentach strategicznych województwa zachodniopomorskiego? - W jakim stopniu realizowane są poszczególne cele interwencji w ramach strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji? - Jakie są pozytywne i negatywne czynniki oraz ich siły, które wywarły lub wywierają wpływ na wdrażanie w/w strategii oraz potencjał rozwojowy inteligentnych specjalizacji regionu? - Jakie są niezaplanowane efekty realizacji strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji? - Jaka jest ocena działań zrealizowanych w ramach wdrażania w/w strategii z punktu widzenia produktów i rezultatów? - Jaki jest wpływ interwencji na rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji? - W jaki sposób regionalne inteligentne specjalizacje wpływają na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw? - W jaki sposób regionalne inteligentne specjalizacje wpływają na wzrost potencjału rozwojowego przedsiębiorstw? - Jaki jest zakres współpracy regionalnych jednostek naukowych z przedsiębiorcami w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji? - Czy i w jaki sposób w ramach założeń strategii rozwoju inteligentnych specjalizacji zaspakajane są potrzeby przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu? - Jaki jest wpływ osiąganych wskaźników związanych z B+R+I na gospodarkę województwa? - Jakie powinny być dodatkowe działania niezbędne do realizacji założeń regionalnej strategii rozwoju inteligentnych specjalizacji? - W jaki sposób regionalne inteligentne specjalizacje wpływają na atrakcyjność inwestycyjną regionu? - Jakie są potrzeby podmiotów związanych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami? - Jaki jest wpływ interwencji na wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu? - Jaki jest wpływ interwencji na wzmocnienie infrastruktury rozwoju gospodarczego? - Jaki jest wpływ interwencji na rozwój kooperacji między nauką a biznesem? - Jaki jest wpływ interwencji na sferę B+R+I? - Jaka jest skuteczność wsparcia w odniesieniu do różnych jego form (dotacje, instrumenty finansowe, doradztwo, bony na specjalistyczne usługi)? - Które formy i typy wsparcia były najbardziej, efektywne i użyteczne? - Jakie są trendy i zmiany w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego? - Jakie jest miejsce i rola regionalnych inteligentnych specjalizacji w globalnych łańcuchach wartości? - Jaki jest udział interesariuszy regionalnych inteligentnych specjalizacji w polityce innowacji związanej z kluczowymi technologiami wspomagającymi? - Jakie czynniki wpływają na efektywność wdrażania strategii rozwoju inteligentnych specjalizacji (RIS3)? - Czy w regionie pojawiły się nowe obszary posiadające odpowiedni potencjał dla uznania ich za regionalne inteligentne specjalizacje? Jeżeli tak, to jakie są to obszary? - Jak są zbudowane regionalne systemy innowacji oraz jakie są efekty wdrażania strategii rozwoju innowacji/inteligentnych specjalizacji (RIS3) w poszczególnych, objętych badaniem regionach, w szczególności poprzez odniesienie do sytuacji województwa zachodniopomorskiego? - Jakie są dobre praktyki stosowane w innych regionach Polski i UE w obszarze wsparcia rozwoju inteligentnych specjalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą być zastosowane w województwie zachodniopomorskim? - Jakie są źródła oraz wielkości środków finansowych przeznaczanych przez Urzędy Marszałkowskie lub analogiczne jednostki funkcjonujące w badanych regionach UE na rozwój regionalnych systemów innowacji i inteligentnych specjalizacji, z wyodrębnieniem środków własnych oraz środków pochodzących z regionalnych programów operacyjnych/pomocowych finansowanych z funduszy UE? - Jakie są przyczyny niskiej innowacyjności przedsiębiorstw oraz bariery dla rozwoju inteligentnych specjalizacji w województwie zachodniopomorskim na tle innych regionów kraju i UE? |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| Punktem wyjścia będzie odtworzenie logiki wsparcia beneficjentów realizujących projekty w obszarze B+R+I. Ważne jest zidentyfikowanie czynników wpływających na użyteczność, skuteczność i efektywność form wsparcia. Równie ważne jest określenie wpływu interwencji na inteligentne specjalizacje. Istotne jest także ustalenie powiązań pomiędzy realizowanymi działaniami, oczekiwanymi efektami oraz przyjętymi założeniami i warunkami wdrażania Programu. W badaniu uwzględniony zostanie komponent ilościowy i jakościowy. Główny zakres prac będzie polegał na analizie danych zastanych, skonfrontowanych z wynikami badań jakościowych przeprowadzonych przede wszystkim z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie RPO WZ oraz badań ilościowych przeprowadzonych z beneficjentami. Komponentem benchmarkingowym badania zostaną objęte wszystkie województwa w Polsce oraz minimum trzy regiony Unii Europejskiej, które zostaną wybrane w oparciu o wartości wskaźnika innowacyjności, określone w raporcie Regional Innovation Scoreboard. Ponadto założono, że w wyniku przeprowadzonej analizy benchmarkingowej zostaną zidentyfikowane czynniki wpływające na efektywność wdrażania strategii rozwoju inteligentnych specjalizacji (RIS3), w odniesieniu do następujących zagadnień: - struktura regionalnych systemów innowacji i ich adekwatność do potrzeb rozwojowych regionów, - rola i aktywność samorządów w systemie wsparcia innowacji i rozwoju inteligentnych specjalizacji, - instrumenty wsparcia rozwoju działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w regionie, - finansowanie rozwoju regionalnych systemów innowacji i inteligentnych specjalizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem środków własnych regionów oraz środków pochodzących z regionalnych programów operacyjnych/pomocowych, finansowanych z funduszy UE, - współpraca przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych na rzecz rozwoju innowacji i inteligentnych specjalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej, - rola i aktywność instytucji otoczenia biznesu w regionalnych systemach innowacji i ich wpływ na rozwój działalności B+R+I. Preferowane będą opracowania, w których zastosowane zostanie podejście metodologiczne tzw. mixed-mode, czyli uwzględniające wykorzystanie różnych od siebie metod i technik badawczych. Pozwoli to na zapewnienie wysokiej rzetelności badania i wzajemnej weryfikacji wniosków pochodzących z analizy różnych źródeł danych. Zakłada się, że zastosowane zostaną co najmniej dwie, następujące metody badawcze: - analiza danych zastanych (desk research), - pogłębione wywiady indywidualne (IDI). Analiza desk research powinna być oparta na dużej liczbie analizowanych źródeł, gwarantujących wysoki poziom otrzymanych informacji oraz dogłębne poznanie i zrozumienie badanego zjawiska, takich jak: - materiały źródłowe, np. raporty, sprawozdania, wyniki badań naukowych, dane pochodzące z uczelni i jednostek naukowych, dokumenty strategiczne itp. - dane statystyczne, pochodzące np. z Głównego Urzędu Statystycznego, a także z innych baz danych ilościowych, w tym również ze spisów patentowych i dotyczących publikacji naukowych. Przyjęto, że wywiady pogłębione IDI zostaną przeprowadzone co najmniej z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich lub analogicznych jednostek funkcjonujących w badanych regionach UE, odpowiedzialnymi za przygotowanie i wdrażanie regionalnych strategii rozwoju innowacji/inteligentnych specjalizacji (RIS3) oraz osi priorytetowych/celów regionalnych programów operacyjnych/pomocowych. Wywiady będą prezentować opinie respondentów na temat funkcjonowania regionalnych systemów wsparcia i rozwoju innowacji, działań na rzecz budowy i rozwoju regionalnych systemów innowacji, skuteczności i efektywności wdrażania strategii RIS3 oraz programów operacyjnych/pomocowych we wspieraniu i rozwoju działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. W przypadku badań adresowanych do beneficjentów lub przedstawicieli innych podmiotów (np. szkoły wyższe, IOB) założono możliwość przeprowadzenia wywiadów CATI lub CAWI. Opracowany na podstawie wyników badań raport będzie nie tylko odnosił się do wskazanych powyżej obszarów problemowych, ale będzie także zawierał zalecenia i rekomendacje dla województwa zachodniopomorskiego w zakresie działań ukierunkowanych na rozwój systemu innowacji i inteligentnych specjalizacji regionu. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| - dane monitoringowe z SL 2014 i lokalnego systemu informatycznego, - dokumentacja projektowa – wnioski o dofinansowanie, - dane pozyskane od beneficjentów, - dane GUS, - dane otrzymane od osób odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WZ. Ponadto wśród materiałów źródłowych, które zostaną poddane analizie desk research uwzględnione zostaną: - regionalne strategie innowacji/strategie rozwoju inteligentnych specjalizacji (RIS3) obowiązujące w poszczególnych regionach, - programy operacyjne/pomocowe wdrażane w poszczególnych regionach, w ramach osi priorytetowych/celów obejmujących wsparcie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej oraz innowacyjnej. Lista dokumentów o charakterze strategicznym dotyczących województwa zachodniopomorskiego, które zostaną poddane analizie obejmie co najmniej: - Regionalną Strategię Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ (RIS3 WZ) oraz Wykaz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego (dostępne na stronie http://www.rpo.wzp.pl/o-programie/poznaj-inteligentne-specjalizacje), - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (dostępne na stronie: http://www.rpo.wzp.pl/o-programie/poznaj-program-regionalny-i-jego-zasady) |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| I kw. 2019 r. – II kw. 2020 r. |  |
| Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jego przeprowadzenia |  |
| Ok. 500 tys. zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| JE RPO WZ 2014-2020 we współpracy z CIG i WWRPO. |  |
| Uwagi i komentarze |  |
| - |  |

# Obszar: Infrastruktura

# Efekty projektów środowiskowych realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 4g Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepłu użytkowe Oś priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski żywiołowe i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami 6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie Oś priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę Fundusz: EFRR |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | wpływu |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | ex post |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest ocena wpływu i oddziaływania inwestycji środowiskowych realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Badanie jest realizowane w związku z obowiązkiem szacowania wpływu interwencji na poziomie osi priorytetowych określonym w art. 56 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego oraz w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Badanie umożliwi ocenę efektów dla działań zrealizowanych w ramach OP2, OP3 i OP4 RPO WZ 2014-2020 Wyniki badania pozwolą lepiej ukierunkować wsparcie w przyszłej perspektywie finansowej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony środowiska. |  |
| Kryteria badania |  |
| Użyteczność Skuteczność Efektywność Trwałość |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| - Jakie efekty ekologiczne osiągnięto dzięki realizacji projektów, zwłaszcza wodno-ściekowych, odpadowych, ochrony powietrza i klimatu, ochrony przeciw zagrożeniom, ochrony środowiska, w zakresie gospodarki niskoemisyjnej? - Jaki był społeczno-ekonomiczny wpływ projektów (zwłaszcza w zakresie: tworzenia nowych miejsc pracy, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju rynków produktów i usług, zagospodarowania przestrzennego, potencjału osadniczego i inwestycyjnego wspartych terenów, budżetów gmin, potencjału turystycznego gmin, jakości życia mieszkańców)? - Czy przyjęte w RPO WZ 2014-2020 i osiach priorytetowych objętych badaniem podejście skutkowało realizacją inwestycji rozwiązujących problemy w sposób kompleksowy, trwały i efektywny na terenach funkcjonalno-przestrzennych, tj.: w miastach, gminach, powiatach, obszarach chronionych? - Czy projekty rozwiązywały problemy w sposób kompleksowy (np. czy projekty wodno-ściekowe uwzględniały kwestie związane z zagospodarowaniem osadów, odzyskiem metanu, ponownym wykorzystaniem energii, zagadnieniami związanymi z adaptacyjnością do zmian klimatu itp.)? - Jakie jest rzeczywiste wykorzystanie powstałej infrastruktury środowiskowej? - Jaka jest trwałość wspartych inwestycji i osiągniętych w ich ramach efektów? - W jaki sposób interwencja RPO WZ 2014-2020 przyczyniła się do wypełnienia zobowiązań wynikających z prawodawstwa unijnego? - Czy formy wsparcia okazały się efektywne? - Jakie są rekomendacje w kontekście celu badania? |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| Zakłada się, że badanie będzie składało się z trzech bloków (modułów) badawczych. Pierwszy będzie stanowił diagnozę stanu środowiska, infrastruktury środowiskowej i ewentualnych przyczyn tego stanu i istniejących uwarunkowań. Drugi będzie oceną realizacji RPO WZ 2014-2020. Trzeci będzie zawierał prognozę i rekomendacje dla przyszłej perspektywy. Badanie zostanie zrealizowane z wykorzystaniem komponentu ilościowego i jakościowego. Zakłada się, że badania ilościowe zostaną przeprowadzone wśród: przedsiębiorców, beneficjentów, mieszkańców, a badania jakościowe wśród: przedstawicieli instytucji monitoringowych z zakresu środowiska. Techniki badawcze będą uwzględniały specyfikę poszczególnych interwencji. Przewiduje się, że w badaniu zostaną m.in. wykorzystane: - analiza danych zastanych (desk research) - ankiet y CAWI/CATI, - indywidualne wywiady pogłębione, - wywiad grupowy/ panel ekspertów/warsztat, - studiów przypadków wybranych projektów. Ponadto, w przypadku projektów z zakresu gospodarki odpadami zakłada się zastosowanie uproszczonego schematu kontrfaktycznego przewidującego dobór grupy kontrolnej. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| Dane zastane: - dokumenty programowe i strategiczne (regionalne, krajowe, unijne), - dane z SL 2014, - informacje z wniosków o dofinansowanie, - ogólnodostępne dane statystyczne, literatura branżowa. Dane pierwotne otrzymane od: - dane otrzymane od: beneficjentów, ekspertów, - instytucji systemu realizacji RPO WZ 2014-2020. |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| I kw. 2021 – III kw. 2021 |  |
| Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jego przeprowadzenia |  |
| Ok. 550 tys. zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| JE RPO WZ 2014-2020 we współpracy z WWRPO, WWŚRPO i WOŚ |  |
| Uwagi i komentarze |  |
| - |  |

# Obszar: Społeczeństwo

# Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WZ 2014-2020

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Fundusz: EFS Zgodnie ze wskazanymi poniżej regulacjami badanie powinno zostać przeprowadzone co do zasady we wszystkich Osiach Priorytetowych oraz Priorytetach Inwestycyjnych dotyczących EFS z zastrzeżeniem, że badaniu powinny podlegać jedynie osoby mające status uczestnika wsparcia, które w chwili przystąpienia do wsparcia były osobami pracującymi. |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | wpływu |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | on-going |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest oszacowanie wartości wspólnego wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” RPO WZ 2014-2020. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Badanie ma charakter obowiązkowy. Powinno zostać przeprowadzone na reprezentatywnej próbie losowej uczestników wsparcia. Konieczność i zasady realizacji badania przez IZ RPO WZ 2014-2020 wynikają z rozporządzenia 1304/2014 (w tym szczególnie pkt 1 Art. 5 oraz Załącznik 1), przewodnika KE dot. monitorowania wskaźników EFS oraz Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym szczególnie z Załącznika nr 6, w którym m.in. zamieszczono wzór ankiety badawczej oraz podano zasady doboru próby. Szacunkowo, całkowita wielkość populacji uczestników kwalifikujących się do badania wynosi 63 tysiące osób, zaś wynikający z niej sumaryczny rozmiar próby losowej wynosi ok. 9 tysięcy osób. Wyniki badania stanowią obowiązkowy wkład do sprawozdania rocznego z realizacji RPOWZ 2014-2020 przedkładanego KE w 2019 roku oraz kolejnych latach. |  |
| Kryteria badania |  |
| Skuteczność Efektywność Użyteczność Trwałość |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| Badanie może być realizowane na wiele sposobów, np. jako badanie zlecone całkowicie zewnętrznemu wykonawcy lub poprzez zlecenie odrębnym wykonawcom procesu ankietowania oraz opracowania wyników lub też poprzez powierzenie części zadań komórkom własnym IZ. W celu realizacji badania zostanie powołany zespół zadaniowy, w skład którego wejdą pracownicy merytoryczni IZ i IP. Badanie każdej edycji (patrz „Ramy czasowe badania” poniżej) będzie przebiegało w następujących krokach: - Wyznaczenie (na podstawie bieżącego monitorowania interwencji w ramach EFS) populacji uczestników kwalifikujących się do badania a następnie wylosowanie próby do badania ankietowego wraz z próbą rezerwową. - Realizacja ankiety wśród uczestników wsparcia przez firmę zewnętrzną, metodą CATI lub CAWI – możliwe będzie zastosowanie metody typu mixed-mode łączącej obie metody badawcze. - projektów Opracowanie a następnie analiza i interpretacja wyników ankiet . Wyniki będą analizowane według różnych przekrojów: płci, wieku, miejsca zamieszkania, formy wsparcia itp.; - Opracowanie raportu ze zrealizowanego badania ankietowego, zawierającego wnioski, interpretację wyników i ewentualne rekomendacje. Od trzeciego kroku wskazane jest wsparcie eksperta zewnętrznego, którego zadaniem będzie ekspercka ocena i recenzja interpretacji wyników, wyciągniętych wniosków i opracowanego raportu. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| - SL 2014 – dane uczestników projektów, w tym dotyczące ich sytuacji społeczno – ekonomicznej oraz zakresu rzeczowego i czasowego otrzymanego wsparcia. |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| Zgodnie z Wytycznymi ds. ewaluacji, obowiązkowe jest co najmniej czterokrotne przeprowadzenie pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego. W związku z tym konieczne są cztery edycje przedmiotowego badania. Poniżej przedstawiono planowane daty rozpoczęcia realizacji pomiarów: - I edycja – grudzień 2018/ styczeń 2019 (badanie już się odbyło) - II edycja – styczeń 2021 r., (badanie już się odbyło) - III edycja – I/II kw. 2023 r., - IV edycja – II/III kw. 2024 r. |  |
| Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jego przeprowadzenia |  |
| Ok. 300 tys. zł na przeprowadzenie 4 edycji badania. Szacunkowo koszt pomiaru uzależniony jest od wielkości próby. |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| JE RPO WZ 2014-2020 we współpracy z pracownikami merytorycznymi IZ RPO WZ i WUP |  |
| Uwagi i komentarze |  |
| - |  |

# Ocena wpływu RPO WZ 2014-2020 w zakresie włączenia społecznego w regionie

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Fundusz: EFS, EFRR |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | wpływu |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | on-going, ex post |
| Cel badania |  |
| Głównym celem badania jest: - Diagnoza społeczna mieszkańców Pomorza Zachodniego. - Określenie i ocena wpływu realizacji RPO 2014-2020 Województwa Zachodniopomorskiego na poziom włączenia społecznego. Cele szczegółowe badania: - Diagnoza rozwoju społecznego mieszkańców Pomorza Zachodniego ze szczególnym uwzględnieniem wybranych obszarów życia społeczno-gospodarczego, grup społecznych i obszarów problemowych: - polityka społeczna w regionie; - problemy demograficzne; - kapitał ludzki i kapitał społeczny; - aktywność społeczna; - bezrobocie i aktywność ekonomiczna; - zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym wykluczenie społeczne wśród opuszczających pieczę zastępczą; - kryzys rodziny, w tym analiza efektywności istniejącego systemu usług na rzecz rodziny; - usługi dla seniorów (podaż, popyt, niezaspokojone potrzeby); - społeczności popegeerowskie; - obszary zdegradowanie i obszary rewitalizacji - Specjalna Strefa Włączenia - Określenie siły natężenia, rozkładu przestrzennego oraz dynamiki zmian analizowanych problemów społecznych; - Analiza wdrożenia rekomendacji z badania ewaluacyjnego "Wpływ realizacji RPO, POKL i PROW Województwa Zachodniopomorskiego na zmniejszenie poziomu ubóstwa w regionie”; - Oszacowanie wpływu RPO WZ 2014-2020 na zmianę poziomu włączenia społecznego mieszkańców regionu; - Określenie oddziaływania RPO WZ 2014-2020 na: - integrację społeczną wybranych grup mieszkańców; - wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w regionie; - poprawę dostępności i jakości usług społecznych, w szczególności usług na rzecz rodziny; - Bilans potrzeb na usługi i produkty w sferze społecznej, w tym na przedsięwzięcia inwestycyjne i infrastrukturalne w zakresie polityki społecznej; |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Badanie jest realizowane w związku z obowiązkiem szacowania wpływu interwencji na poziomie osi priorytetowych określonym w art. 56 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego oraz w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Jego wyniki będą podstawą do oszacowania wskaźnika rezultatu długoterminowego, zapisanego w WLWK: Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych. Badanie będzie składało się z trzech zasadniczych modułów: - Diagnozy społecznej regionu Pomorza Zachodniego; - Ewaluacji skuteczności, efektywności i wpływu RPOWZ 2014-2020, zwłaszcza osi priorytetowych VII – Włączenie społeczne oraz IX – Infrastruktura społeczna (Pi 9a oraz 9b); - Rekomendacji dotyczących powadzenia polityki społecznej w województwie oraz nowego RPO WZ 2021-2027. Moduł I - Diagnoza społeczna regionu Pomorza Zachodniego, stanowi komplementarny element ewaluacji RPOWZ 2014-2020. Wykonania przekrojowych badań diagnostycznych pozwoli na: - określenie skali, siły natężenia badanych problemów i zjawisk społecznych (stan na dzień) na tle pozostałych regionów w kraju oraz wskazanie różnić wewnątrz regionu; - analiza zmian badanych problemów i zjawisk społecznych w regionie (ujęcie dynamiczne na przestrzeni ostatnich lat); - oszacowanie tempa zmian i prognozy na kolejne lata; - uzyskanie rekomendacji dot. prowadzenia polityki społecznej w regionie na najbliższe lata, - wskazanie najbardziej pożądanych działań i grup mieszkańców regionu wymagających wsparcia, które powinny stanowić priorytetowe cele interwencji prowadzonej w ramach RPOWZ 2021-2027. Ważnym elementem badania będzie analiza przestrzenna występowania problemów społecznych, uwzględniająca podział administracyjny regionu, charakter miejsca zamieszkania (np. duże/ średnie (powiatowe) miasta, małe miasta, wsie), ZIT-y, SSW, obszary rewitalizacji Moduł II dotyczy pogłębionej oceny wybranych zagadnień związanych realizacją RPOWZ 2014-2020 w kontekście włączenia i rozwoju społecznego regionu. Poddane badaniom obszary koncentrować się będą na zarządzaniu realizacją interwencji, diagnozie i analizie problemów pojawiające się w ich trakcie oraz poszukiwaniu możliwości ich rozwiązania. Ponadto, badanie zawierać będzie pogłębiona analizę założonych celów i ocenę efektów dla działań zrealizowanych w ramach OP7 i OP 9 RPO WZ 2014-2020. Moduł III będzie modułem rekomendacyjnym. Rekomendacje będą dotyczyły różnych scenariuszy prowadzenia polityki społecznej w regionie oraz działań nowego RPO WZ 2021-2027. |  |
| Kryteria badania |  |
| Użyteczność Skuteczność Efektywność Oddziaływanie Trwałość |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| Moduł „Diagnoza społeczna regionu Pomorza Zachodniego”: - Jakie są główne przyczyny wykluczenia społecznego mieszkańców regionu? - Jaka jest zakres i skala problemu wykluczenia społecznego - Czy przyczyny wykluczenia społecznego są zróżnicowane przestrzennie (miasto, wieś, odległość od dużego ośrodka miejskiego, itp.)? - Jakie zmiany nastąpiły w stosunku do lat ubiegłych? Jaka jest trwałość zmiany tej sytuacji? - Jaka jest kondycja zachodniopomorskiej rodziny i jakiego wsparcia rodzina ta potrzebuje? - Jakie są losy osób wychodzących z pieczy zastępczej, czy nie stanowią potencjalnej grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym? - Czy dostępna infrastruktura i opieka przedszkolna oraz żłobkowa jest wystarczająca do potrzeb mieszkańców regionu? - Jak samorządy realizują politykę prorodzinną? - Na ile osoby starsze korzystają z usług dedykowanych seniorom, czy oferta usług do nich kierowana jest zbieżna z ich oczekiwaniami? - Czy skutki likwidacji PGR-ów nadal są jeszcze odczuwalne i stanowią problem dla społeczności lokalnej? - Czy zauważalna jest zmiana w sferze społecznej, a także gospodarczej lub/i przestrzennej lub/i infrastrukturalnej lub/i technicznej na obszarach rewitalizacji w gminach regionu Pomorza Zachodniego? - Czy i dla kogo sektor ekonomii społecznej ma istotne znaczenie w regionie? Moduł „Wpływ realizacji RPO WZ 2014-2020 na poziom włączenia społecznego”: - Czy i na ile, interwencja RPO WZ 2014-2020 przyczyniła się do: - aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i jaki maiła wpływ na zwiększenie ich zatrudnienia? - wzrostu poziomu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej” - ułatwiania dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym? - Jaki jest poziom/stan wdrożenia rekomendacji z badania ewaluacyjnego "Wpływ realizacji RPO, POKL i PROW Województwa Zachodniopomorskiego na zmniejszenie poziomu ubóstwa w regionie”? - Jaki był wpływ wsparcia RPO WZ na proces włączania jednostek i grup społecznych (np. osób niepełnosprawnych, ubogich) w funkcjonowanie szerszego społeczeństwa – ogółu mieszkańców Regionu? Jakie czynniki wzmacniają lub osłabiają ten wpływ? - W których grupach zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększyło się zatrudnienie i jaki wpływ na tę zmianę miała interwencja RPOWZ 2014-2020? - Które usługi i instrumenty wspierane w ramach RPO WZ w największym stopniu wpływają na włączenie społeczne, w tym zmniejszenie skali ubóstwa? - Jakie są efekty wsparcia udzielonego beneficjentom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym? Jakie są sukcesy interwencji? Jakie problemy napotkała interwencja? Co nie zadziałało i dlaczego? - Jaki jest poziom komplementarności inwestycji finansowanych z EFS i EFRR, a także z działaniami finansowanymi z innych źródeł (w tym krajowych)? - W jaki sposób powinna być ukierunkowana interwencja RPO WZ 2014-2020, aby wzmacniać jej oddziaływanie włączenie społeczne, w tym zmniejszenie poziomu ubóstwa? |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| Badanie zostanie zrealizowane z wykorzystaniem komponentu ilościowego i jakościowego. Przewiduje się, że w badaniu zostaną wykorzystane: Dane zastane: - dokumenty programowe i strategiczne (regionalne, krajowe, unijne), - dane z SL 2014, - informacje z wniosków o dofinansowanie, - ogólnodostępne dane statystyczne: regionalne i ogólnokrajowe, - wyniki badań prowadzonych bądź zlecanych przez IZ RPOWZ, ROPS UMWZ, inne podmioty - literatura fachowa, Dane pierwotne otrzymane na podstawie: - ankiet CAWI/CATI/PAPI, - wywiadów FGI/IDI, - panelu ekspertów, - analiz logicznych. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| - dokumenty programowe i strategiczne (regionalne, krajowe, unijne), - dane z SL 2014, - informacje z wniosków o dofinansowanie, - dane otrzymane od: beneficjentów, ekspertów. |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| IV kw.2019 – IV kw. 2020 |  |
| Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jego przeprowadzenia |  |
| Ok. 450 tys. zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| JE RPO WZ 2014-2020 we współpracy z ROPS, WWS, WUP, WWRPO |  |
| Uwagi i komentarze |  |
| Badanie to stanowi pierwszą edycję badania dla wskaźnika rezultatu długoterminowego: Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych. Druga edycja badania odbędzie się w terminie określonym w Załączniku nr 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Tryb i sposób przeprowadzenia badania zostanie ustalony w późniejszym terminie, co może spowodować, że konieczne będzie wprowadzenie zmian w niniejszym Planie i jego aktualizacja. |  |

# Ewaluacja działań podejmowanych w ramach RPO WZ 2014 -2020 na rzecz edukacji zawodowej w powiązaniu z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Oś priorytetowa 8 Edukacja 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Fundusz: EFS, EFRR |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | wpływu |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | on-going |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest ocena wpływu interwencji na poprawę dostępności, jakości i efektów kształcenia zawodowego oraz jego dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Badanie to wynika z obowiązku prowadzenia ewaluacji wpływu dla dwóch osi priorytetowych (8 i9) RPO WZ 2014-2020. Priorytetem województwa zachodniopomorskiego w perspektywie finansowej 2014-2020 jest zdecydowana poprawa jakości kształcenia zawodowego. Wysokiej jakości kształcenie zawodowe może mieć bardzo pozytywny wpływ na sytuację młodzieży na rynku pracy (czego dowodzi przykład niemiecki), jak również na rozwój całej gospodarki, w tym szczególnie branż o dużym potencjale innowacyjności i zwiększania wydajności (np. w przemyśle, budownictwie). Aby jednak te efekty osiągnąć, konieczne jest poprawienie jakości szkolnictwa zawodowego. Koncepcja jakości i jej zapewniania powinna bazować na ustalonych na poziomie europejskim założeniach, w tym szczególnie na Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET). Badanie to pozwoli poddać pogłębionej analizie jakość procesu edukacji zawodowej w województwie zachodniopomorskim, adekwatność interwencji z punktu widzenia poprawiania jakości i osiągnięte w tym zakresie efekty. Ponadto, badanie umożliwi ocenę dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb przedsiębiorców i regionalnego rynku pracy. Badanie powinno stanowić też kontynuację badania „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolnictwa zawodowego w województwie zachodniopomorskim”. |  |
| Kryteria badania |  |
| Skuteczność Efektywność Trafność Użyteczność |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| - Jaka jest logika interwencji wsparcia w zakresie poprawy jakości kształcenia zawodowego? - Jakie są najważniejsze trudności z zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia zawodowego? - W jakim stopniu wsparcie edukacji zawodowej jest zgodne z celami RPO WZ 2014-2020? - W jakim stopniu wsparcie oferowane w ramach RPO WZ jest trafne? - W jakim stopniu wsparcie kształcenia zawodowego jest dopasowane do potrzeb pracodawców? - Jaka jest komplementarność między działaniami podejmowanymi na poziomie krajowym i regionalnym w zakresie poprawy jakości kształcenia zawodowego? - Jakie są efekty w zakresie poprawy jakości kształcenia zawodowego? - Jakie wystąpiły zmiany w efektach uczenia się w szkołach objętych wsparciem w porównaniu do szkół, które nie zostały objęte interwencją? - Jakie są najważniejsze trudności w poprawianiu jakości kształcenia zawodowego? - Jaka jest trwałość inwestycji w poprawę jakości edukacji zawodowej? - Jaka jest komplementarność wsparcia pomiędzy PI 10 iv i 10a (wsparcie infrastrukturalne)? |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| Podstawą metodologii badania będzie europejska rama odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET). Zalecenia te zostały dostosowane do warunków polskich przez KOWEZiU w publikacji pt. Standardy jakości kształcenia zawodowego, w której przedstawiono szczegółowo sposób oceniania jakości kształcenia zawodowego. Zaproponowana tam metodologia jest w praktyce instrumentem, ułatwiającym krajom członkowskim ocenę i doskonalenie jakości. Zakłada się, że badanie prowadzone będzie na poziomie pojedynczych szkół i placówek, oferujących kształcenie zawodowe. Badanie będzie polegało na jakościowej analizie jakości kształcenia w tych placówkach, ocenie postępów w tych szkołach oraz wpływie interwencji na zachodzące zmiany. Dlatego też zakłada się, że projektowane badanie będzie miało charakter ewaluacji bazującej na teorii. W pierwszej fazie badania analizie poddana zostanie logika interwencji z punktu widzenia jakości kształcenia zawodowego. W kolejnych krokach logika ta będzie weryfikowana. Zakłada się, że konieczne będzie co najmniej dwukrotne wejście do badanych szkół: w pierwszym roku wdrażania programów oraz po ok. roku lub dwóch latach – pozwoli to uchwycić zmiany, a równocześnie określić związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy nimi. Ponadto, zakłada się że badanie zostanie oparte o metodologię zastosowaną przez WUP w ramach badania „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolnictwa zawodowego w województwie zachodniopomorskim”. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| - SL 2014 – dane dotyczące wspieranych szkół, - dane dotyczące efektów nauczania w badanych szkołach, - wnioski o dofinansowanie, - informacje otrzymane od beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| I kw. 2018 r. – III kw. 2018 r. I kw. 2020- III kw. 2020 |  |
| Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jego przeprowadzenia |  |
| Ok. 300 tys. zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| JE RPO WZ 2014-2020 we współpracy z WUP |  |
| Uwagi i komentarze |  |
| - |  |

# Efekty Regionalnych Programów Zdrowotnych realizowanych w ramach RPO WZ 2014 -2020

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Oś priorytetowa 6 Rynek Pracy 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się Fundusz: EFS |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | wpływu |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | Ex-post |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest ocena efektywności, skuteczności i użyteczności wspartych programów profilaktycznych i rehabilitacji medycznej realizowanych w ramach Regionalnych Programów Zdrowotnych. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, Jednostka Ewaluacyjna jest zobowiązana do realizacji badania w tym obszarze. W województwie zachodniopomorskim widoczny jest wzrost zachorowań na choroby układu krążenia i nowotwory. Najczęstszymi przyczynami niezdolności do pracy są: choroby układu krążenia, nowotwory, choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, urazy kości, stawów i tkanek miękkich oraz choroby układu nerwowego. W ramach programów zdrowotnych planowane są działania profilaktyczne związane z nowotworami jelita grubego, raka piersi, szyjki macicy, które będą realizowane poza formułą Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ). W ramach RPZ będą realizowane działania prozdrowotne w zakresie zdiagnozowanych innych istotnych problemów zdrowotnych, a także w zakresie rehabilitacji medycznej osób ze schorzeniami układu kostno-stawowego, osób po przebytym udarze mózgowym oraz osób z chorobami sercowo-naczyniowymi. Głównym zadaniem podjętych działań będzie wydłużenie aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50 lat i więcej. |  |
| Kryteria badania |  |
| Skuteczność Efektywność Użyteczność Trwałość |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| - Jakie były rezultaty wspartych programów zdrowotnych? - Jaka była efektywność wspartych programów zdrowotnych? - Jaka była skuteczność wspartych programów zdrowotnych? - Jaka była użyteczność wspartych programów zdrowotnych? - Jak jest trwałość wspartych programów zdrowotnych? - W jakim stopniu programy zdrowotne wsparte w ramach RPO WZ wpłynęły na zwiększenie dostępności do świadczeń w województwie zachodniopomorskim? - W jakim stopniu wsparte programy zdrowotne odpowiadają na specyficzne, wskazane na mapie potrzeb zdrowotnych, potrzeby mieszkańców regiony wynikające z sytuacji epidemiologicznej? - Jak udzieloną pomoc oceniają uczestnicy projektów? - W jakim stopniu udzielone wsparcie umożliwiło osiągnięcie postawionych celów oraz wybranych wskaźników w ramach RPO WZ? - Czy udzielone wsparcie powinno być kontynuowane w przyszłości, w kolejnym okresie programowania? |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| Badanie zostanie zrealizowane z wykorzystaniem komponentu ilościowego i jakościowego. Punktem wyjścia będzie odtworzenie logiki interwencji. Przewiduje się, że w badaniu zostaną wykorzystane: - analiza danych zastanych (desk research), - indywidualne wywiady pogłębione, - wywiad grupowy/ panel ekspertów, - studia przypadków. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| - SL 2014, - wnioski o dofinansowanie, - dokumenty strategiczne i programowe, - ogólnodostępne dane z statystyki publicznej, - dane pozyskane od beneficjentów oraz osób wdrażających i programujących RPO WZ. |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| IV kw. 2023- III kw. 2024 |  |
| Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jego przeprowadzenia |  |
| Ok. 200 000 zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| JE RPO WZ 2014-2020 we współpracy z WUP i WZ |  |
| Uwagi i komentarze |  |
| Ze względu na stan zaawansowania realizacji programów zdrowotnych, w ostatnim kwartale 2023 roku zostanie przygotowana dokumentacja i wszczęta procedura przetargowa zakończona wyborem wykonawcy, a faktyczna realizacja badania rozpocznie się w 2024 roku. |  |

# Badania przekrojowe

# Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WZ 2007-2013

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Wszystkie osie priorytetowe |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | wpływu |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | ex post |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest podsumowanie efektów realizacji RPO WZ 2007-2013. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Przeprowadzenie ewaluacji ex post umożliwi całościową ocenę efektów realizacji RPO WZ 2007-2013. Ponadto realizacja badania umożliwi Instytucji Zarządzającej RPO WZ uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat napotkanych problemów związanych ze wdrażaniem Programu oraz czynników zewnętrznych wpływających na rezultaty RPO WZ. Uzyskane wyniki i wnioski zostaną wykorzystane przy sporządzaniu Sprawozdania końcowego z realizacji RPO WZ 2007-2013. Sprawozdanie to jest jednym dokumentów niezbędnych przy zamykaniu Programu. |  |
| Kryteria badania |  |
| Skuteczność Efektywność Użyteczność Trwałość |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| Głównym aspektem badania będzie analiza i ocena stopnia realizacji wskaźników w ramach poszczególnych działań/osi RPO WZ. Analiza i ocena stopnia osiągnięcia wskaźników powinna być dokonana w porównaniu z ich wartościami docelowymi określonymi w RPO WZ 2007-2013, alokacją i kontraktacją oraz w kontekście realizacji celów RPO WZ 2007-2013 i sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu. Ponadto opracowanie powinno dać odpowiedź na następujące pytania: - W jaki sposób i w jakim zakresie wskaźniki wpłynęły na analizę SWOT województwa zawartą w RPO WZ? - Czy i w jakim stopniu cele Programu zostały osiągnięte? - Jakie czynniki zewnętrze miały wpływ na wdrażanie RPO WZ i w jakim zakresie? - Jakie problemy wystąpiły we wdrażaniu RPO WZ? - Jakie były niezamierzone (pozytywne i negatywne) efekty realizacji RPO WZ? - Czy uzyskane efekty są/ będą trwałe? - Czy i w jaki sposób środki RPO WZ wpłynęły na rozwiązywanie problemów społeczno-ekonomicznych w regionie? - Jak środki RPO WZ wpłynęły na sytuację poszczególnych grup docelowych? |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| W niniejszym badaniu zostanie wykorzystany 5-sektorowy model makroekonomiczny HERMIN gospodarki województwa zachodniopomorskiego. Niniejsze badanie będzie opierało się na analizie danych wtórnych w szczególności pochodzących z systemu monitorowania oraz bazować będzie na syntezie przeprowadzonych wcześniej ewaluacji. W badaniu zostaną także wykorzystane pogłębione – punktowe badania efektów w wybranych obszarach wsparcia, które zostaną doprecyzowane na etapie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| - dane monitoringowe SIMIK ( KSI 2007-2013), - dane monitoringowe z LSI RPO WZ 2007-2013, - dane otrzymane na podstawie modelu HERMIN, - dane statystyczne. |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| I kw. 2016 r. – I kw. 2017 r. |  |
| Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jego przeprowadzenia |  |
| Ok. 200 tys. zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| JE RPO WZ 2014-2020 |  |
| Uwagi i komentarze |  |
| - |  |

# Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WZ 2014-2020

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Wszystkie osie priorytetowe |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | procesowe |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | on-going |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest ocena przyjętych kryteriów wyboru projektów oraz systemu wyboru projektów pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji RPO WZ 2014-2020. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, badanie kryteriów i systemu wyboru projektów jest obowiązkowe dla wszystkich programów operacyjnych. Kryteria i system wyboru projektów są kluczowym elementem zapewniającym prawidłową i efektywną realizację RPO WZ 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ. Trzeba także wskazać, że kryteria i system wyboru projektów będą determinować sukces lub porażkę wdrażania programu. Ich uważna analiza i ocena, a następnie wykorzystanie wniosków, wpłynąć może na poprawę trafności interwencji oraz skuteczności i efektywności w osiąganiu celów programu. Zdobyte doświadczenia perspektywy 2007-2013 (JE przeprowadziła podobne 2 badania ewaluacyjne: w 2009 roku pt. „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 2007-2013”, w 2014 roku pt. „Ewaluacja systemu oceny i naboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”, które umożliwiły wprowadzenie szeregu zmian w systemie i kryteriach wyboru projektów, wskazują na wysoką użyteczność tego typu ewaluacji. |  |
| Kryteria badania |  |
| Trafność Spójność Przewidywana skuteczność |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| - Czy przyjęte kryteria i system wyboru w ramach poszczególnych działań sprzyjać będą wyborowi projektów, które w sposób optymalny przyczyniają się do osiągania celów i rezultatów odpowiednich priorytetów RPO WZ 2014-2020? - Czy kryteria i system wyboru w ramach poszczególnych działań sprzyjać będą wyborowi projektów, które pozwolą na wypełnienie zobowiązań wynikających z przyjętych ram wykonania? - Czy kryteria i system wyboru projektów przyjęty w programie wspierają realizację projektów zgodnych z inteligentnymi oraz regionalnymi specjalizacjami? - Czy kryteria i system wyboru projektów przyjęty w programie wspierają realizację projektów innowacyjnych? - Czy założenia systemu wyboru projektów ograniczają do niezbędnego minimum obciążenia administracyjne nakładane na wnioskodawców? - Czy kryteria i system wyboru projektów w ramach poszczególnych działań faktycznie zapewnił wybór projektów, które w sposób optymalny przyczyniają się do osiągania celów RPO WZ 2014-2020? - Czy kryteria i system wyboru projektów w ramach poszczególnych działań i pomiędzy działaniami zapewnił wybór projektów wzajemnie komplementarnych? - Czy zastosowanie kryteriów i systemu wyboru w ramach poszczególnych działań sprzyjało wyborowi projektów, które pozwolą na wypełnienie zobowiązań wynikających z przyjętych ram wykonania? - Czy przyjęte kryteria i system wyboru oraz organizacja procesu oceny wniosków w ramach poszczególnych działań RPO WZ są niedyskryminacyjne i przejrzyste oraz uwzględniają ogólne zasady ustanowione w art. 7 i 8 Rozporządzenia EU 1303/2013? - Czy faktyczne zastosowanie systemu wyboru projektów ogranicza do niezbędnego minimum obciążenia administracyjne nakładane na wnioskodawców na etapie aplikacji o środki? |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| - zastosowanie ewaluacji bazującej na teorii i odtworzenie logiki interwencji, - analiza danych zastanych, w szczególności dokumentacji programowej, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, kryteriów wyboru projektów w ramach programu operacyjnego, regulaminów przeprowadzania konkursów, regulaminów komisji oceniających projekty, wytycznych w zakresie wyboru projektów w ramach poszczególnych programów operacyjnych, raportów z wcześniej przeprowadzonych ewaluacji dotyczących zagadnienia, a także dokumentów określających ramy prawne (prawa krajowego i unijnego) i wymogi dla systemu oceny i kryteriów wyboru projektów, - wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację danego programu operacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie, - wywiady pogłębione z partnerami społecznymi (m.in. uczestniczącymi w KM RPO WZ 2014-2020), - wywiady pogłębione – z ekspertami oceniającymi wnioski (spoza ww. instytucji), - wywiady z beneficjentami (np. CATI, CAWI), - panel ekspercki. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| Zakres danych w posiadaniu IZ (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja projektowa). IZ powinna zapewnić, by gromadzone były informacje dotyczące sposobu oceny poszczególnych wniosków o dofinansowanie. |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| II kw. 2016 r. - IV kw. 2016 r. |  |
| Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jego przeprowadzenia |  |
| 200 tys. zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| JE RPO WZ 2014-2020 we współpracy z WUP, WFOŚiGW i WWRPO |  |
| Uwagi i komentarze |  |
| MIiR przygotowało zalecenia w zakresie niniejszego badania, które będą mogły być wykorzystane na poziomie poszczególnych programów operacyjnych. Następnie, o ile uzna to za stosowne, dokona syntezy badań zrealizowanych na poziomie programów operacyjnych. |  |

# Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WZ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Wszystkie osie priorytetowe |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | procesowe/ wpływu |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | on-going |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest ocena postępu rzeczowego RPO WZ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, badanie dotyczące oceny postępu rzeczowego programów operacyjnych dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania jest obowiązkowe dla wszystkich programów operacyjnych. |  |
| Kryteria badania |  |
| Trafność Skuteczność |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| - Czy przyjęte wartości docelowe wskaźników RPO WZ 2014-2020 zostały trafnie oszacowane? - Jaki jest wpływ przyjętych w RPO WZ i SOOP wskaźników na realizację celów Programu? - Jakie czynniki mogą zagrozić osiągnięciu wartości docelowych wskaźników określonych w RPO WZ 2014-2020? - Jakie działania trzeba podjąć, aby zwiększyć możliwość osiągnięcia wartości docelowych wskaźników? - Jakie są ewentualne propozycje modyfikacji/ zmiany wartości docelowych wskaźników? |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| Szczegółowa metodologia badania zostanie zaproponowana przez Krajową Jednostkę Ewaluacji. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| Zakres danych w posiadaniu IZ (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja projektowa) oraz dane monitoringowe. IZ powinna zapewnić, by były gromadzone dane i informacje na temat postępu rzeczowego. |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| III kw. 2018 r. - IV kw. 2018r. (badanie musi zostać zrealizowane – zakończone do końca kwietnia 2019 roku) |  |
| Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jego przeprowadzenia |  |
| Ok. 200 tys. zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| JE RPO WZ 2014-2020 |  |
| Uwagi i komentarze |  |
| - |  |

# Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Wszystkie osie priorytetowe |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | wpływu/procesowe |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | ex post |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest ewaluacja ex post realizacji programu operacyjnego. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Ewaluacja ex post umożliwi całościową ocenę efektów realizacji RPO WZ 2014-2020. Będzie to badanie kompleksowe uwzględniające następujące zagadnienia: - ewaluację podsumowującą postęp rzeczowy i rezultaty RPO WZ, - ocenę wpływu interwencji RPO WZ 2014-2020 na realizację celów Strategii Europa 2020. Realizacja badania wypełni obowiązek określony w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. |  |
| Kryteria badania |  |
| Trafność Skuteczność Użyteczność Trwałość |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| Podsumowanie postępu rzeczowego i rezultatów RPO WZ 2014-2020 Prowadzone analizy będą zmierzały do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na temat efektów poszczególnych osi priorytetowych RPO WZ 2014-2020 oraz wpływu programu na zmiany wskaźników rezultatu strategicznego. Szczegółowo struktura raportu nawiązywać powinna do udzielenia odpowiedzi na cele Strategii Europa 2020. Zakres raportu zostanie zapewne dodefiniowany przez Komisję Europejską. Dodatkowym wymiarem analiz powinno być objęte zagadnienie wpływu RPO WZ na zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w wymiarze przestrzeni regionu. Strategia Europa 2020 - Jaki był wpływ realizacji RPO WZ 2014-2020 na zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w ujęciu terytorialnym (przestrzennym) regionu? - Jaki był wpływ realizacji RPO WZ 2014-2020 na zatrudnienie w regionie? - Jaki był wpływ realizacji RPO WZ 2014-2020 na zrównoważone wykorzystanie energii w regionie? - Jaki był wpływ realizacji RPO WZ 2014-2020 na edukację? - Jaki był wpływ realizacji RPO WZ 2014-2020 na włączenie społeczne? - Jaki był wpływ realizacji RPO WZ 2014-2020 na wdrażanie regionalnych inteligentnych specjalizacji? - Jaki był wpływ realizacji RPO WZ 2014-2020 na demografię (migracje, dzietność, długość życia, zachorowalność, struktura rodziny) w województwie? Wszystkie cele muszą być przeanalizowane na podstawie adekwatnych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| W ramach niniejszej ewaluacji zakłada się, że KJE udostępni dla RPO WZ 2014-2020 dane dot. efektów makroekonomicznych związanych z wpływem programu na sytuację społeczno-gospodarczą województwa. Następnie, dane te zostaną zinterpretowane i przedstawione w raporcie z badania przede wszystkim w oparciu o badania jakościowe oraz analizę danych zastanych. Ważnym elementem prowadzonych analiz na poziomie lokalnym będzie synteza dotychczas zrealizowanych ewaluacji i innych badań, a także analiza danych wtórnych w szczególności pochodzących z systemu monitorowania. Ponadto, w badaniu zostaną wykorzystane m.in.: - studia przypadków w zakresie wdrażania projektów pod kątem uwzględniania zasad horyzontalnych, - wywiady jakościowe z kluczowymi interesariuszami, - analiza sieci. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| - SL 2014 – dane monitoringowe z EFRR i EFS, - dane monitoringowe z lokalnego systemu informatycznego, - informacje zebrane i przeanalizowane w ramach badań ewaluacyjnych i innych analiz np. w ramach regionalnego obserwatorium terytorialnego, - wnioski o dofinansowanie, - dane pozyskanych od beneficjentów, - informacje otrzymane od osób zaangażowanych we wdrażanie RPO WZ 2014-2020. |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| III kw. 2020 r. – I kw. 2022 r. – badanie musi zakończyć się do 30.04.2022 r. |  |
| Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jego przeprowadzenia |  |
| Ok. 250 tys. zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| JE RPO WZ 2014-2020 |  |
| Uwagi i komentarze |  |
| - |  |

# Ocena ex ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w latach 2021-2027

| Ogólny opis badania |  |
| --- | --- |
| Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz |  |
| Wszystkie osie priorytetowe |  |
| Typ badania (wpływu, procesowe) | wpływu/procesowe |
| Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) | ex ante |
| Cel badania |  |
| Celem badania jest ocena zakresu, skali i przyczyn występowania luki finansowej w województwie zachodniopomorskim w zakresie dostępu do finansowania zwrotnego oraz ocena zapotrzebowania na instrumenty finansowe. |  |
| Uzasadnienie badania |  |
| Ewaluacja ex ante mechanizmów finansowania zwrotnego jest wymagane przez Komisję Europejską. Badanie niezbędne dla uruchomienia instrumentów finansowych w kolejnej perspektywie finansowej RPO WZ. |  |
| Kryteria badania |  |
| Trafność Przewidywana Skuteczność Przewidywana Efektywność Przewidywana Trwałość |  |
| Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe |  |
| Krajowa Jednostka Ewaluacji na podstawie dotychczasowych doświadczeń oraz wymagań KE przygotuje stosowne zalecenia dla przeprowadzenia ewaluacji ex ante. |  |
| Ogólny zarys metodologii badania |  |
| Zastosowane podejście metodologiczne |  |
| Komisja Europejska opracuje wytyczne dla procesu ewaluacji ex ante mechanizmów finansowania zwrotnego w ramach programów operacyjnych 20121+. Ewaluacja będzie realizowana według modelu partycypacyjnego. Planowane jest wykorzystanie przede wszystkim metod i technik jakościowych: wywiady indywidualne i grupowe, panele ekspertów, analiza dokumentów, analiza planowanych wartości wskaźników. |  |
| Zakres niezbędnych danych |  |
| Zgodnie z zaleceniami przygotowanymi przez KE. |  |
| Organizacja badania |  |
| Ramy czasowe realizacji badania |  |
| I kw. 2020r. – IV kw. 2020r. |  |
| Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jego przeprowadzenia |  |
| Ok. 350 tys. zł |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację badania |  |
| JE RPO WZ 2014-2020 |  |
| Uwagi i komentarze |  |
| Realizacja badania jest uzależniona od zakresu badania luki finansowej realizowanego przez KJE dla całego kraju i poszczególnych regionów. W przypadku, gdy zakres tego badania będzie zgodny z zakresem określonym w Rozporządzeniu, przedmiotowe badanie nie będzie realizowane. |  |

# Załączniki

# Załącznik 1 Chronologiczny wykaz do planu ewaluacji RPO WZ 2014-2020 na wykresie Gantt’a

| Lp. | Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Oś priorytetowa RPO WZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tytuł badania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WZ 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | wszystkie |
| 2. | Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WZ 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | wszystkie |
| 3. | Ewaluacja działań podejmowanych w ramach RPO WZ 2014 -2020 na rzecz edukacji zawodowej w powiązaniu z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy |  |  | K |  | K |  |  |  | 8, 9 |
| 4. | Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WZ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania |  |  |  |  |  |  |  |  | wszystkie |
| 5. | Rola RPO WZ 2014-2020 we wzmacnianiu inteligentnych i regionalnych specjalizacji |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6. | Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WZ 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,7,8 |
| 7. | Ewaluacja ex post RPO WZ 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | wszystkie |
| 8. | Ocena wpływu RPO WZ 2014-2020 w zakresie włączenia społecznego w regionie |  |  |  |  |  |  |  |  | 7, 9 |
| 9. | Ocena ex ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w latach 2021-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  | wszystkie |
| 10. | Efekty projektów środowiskowych realizowanych w ramach RPO WZ 2014-020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4 |
| 11. | Efekty Regionalnych Programów Zdrowotnych realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,7 |
| 18. | Badania ad-hoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Badania systemowe, obligatoryjne, wynikające z zapisów Wytycznych w zakresie ewaluacji. |
| --- | --- |
|  | Badania wskaźników długoterminowych EFS. |
|  | Badania obligatoryjne, w tym dotyczące efektów realizacji poszczególnych osi priorytetowych, o których mowa w Rozporządzeniu 1303/2014. |
|  | Badanie perspektywy finansowej 2007-2013 |
|  | Badanie perspektywy finansowej 2021-2027 |
| K | Badania, w których przewidziano możliwość zastosowania metod kontrfaktycznych. |

# Załącznik 2 Szacowane koszty zadań ewaluacyjnych

| Lp. | Zadania | Szacowany koszt - zł brutto | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Badania ewaluacyjne | 6 705 000 | 2016-2023 |
| 1. | Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WZ 2014-2020 | 200 000 | 2016 |
| 2. | Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WZ 2007-2013 | 200 000 | 2016-2017 |
| 3. | Ewaluacja działań podejmowanych w ramach RPO WZ 2014 -2020 na rzecz edukacji zawodowej w powiązaniu z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy | 300 000 | 2018, 2020 |
| 4. | Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WZ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania | 200 000 | 2018-2019 |
| 5. | Rola RPO WZ 2014-2020 we wzmacnianiu inteligentnych regionalnych specjalizacji | 500 000 | 2019-2020 |
| 6. | Ocena wpływu RPO WZ 2014-2020 w zakresie włączenia społecznego w regionie | 450 000 | 2019-2020 |
| 7. | Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WZ 2014-2020 | 300 000 | 2019, 2021, 2023, 2024 |
| 8. | Ocena ex ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w latach 2021-2027 | 350 000 | 2020 - 2021 |
| 9. | Ewaluacja ex post RPO WZ 2014-2020 | 250 000 | 2020-2022 |
| 10. | Efekty projektów środowiskowych realizowanych w ramach RPO WZ 2014-020 | 550 000 | 2021 |
| 11. | Efekty Regionalnych Programów Zdrowotnych realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 | 200 000 | 2023-2024 |
|  | Badania ad-hoc | 3 205 000 | nie dotyczy |
| II. | Publikacje książkowe, newsletterów, broszur i innych materiałów | 120 000 | na bieżąco |
|  | Suma | 6825 000 |  |

# Załącznik 3 Wzór deklaracji poufności wykonawcy

DEKLARACJA POUFNOŚCI WYKONAWCY EWALUACJI W RAMACH

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………, niniejszym zgadzam się na zachowanie poufności 
i tajności odnośnie jakichkolwiek informacji czy dokumentów (informacje poufne) ujawnionych mi lub odkrytych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie i w związku z prowadzeniem badania ewaluacyjnego pn. [tytuł badania ewaluacyjnego].

Oświadczam, że informacje te będą wykorzystane jedynie do celów prowadzonej ewaluacji i nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Deklaruję również nie zatrzymywać kopii informacji poufnych, dostarczonych mi pisemnie, w szczególności objętych prawem autorskim. Zobowiązuję się zwrócić wszystkie udostępnione mi kopie po ich wykorzystaniu do przeprowadzenia ewaluacji.

Podpis: ………………………………………………

Data: ……………………………………………...

Nazwa instytucji: ……………………………………………...

Adres e-mail: ……………………………………………...

Tel./fax.: ……………………………………………...

# Załącznik 4 Wzór karty oceny procesu i wyników zewnętrznego badania ewaluacyjnego

| Tytuł ewaluacji |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instytucja zlecająca badanie |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca/y badania |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt badania |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia) |  |  |  |  |  |  |  |
| Obszar ewaluacji |  |  |  |  |  |  |  |
| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Wysokość nałożonej kary umownej |  |  |  |  |  |  |  |
| Data przeprowadzenia oceny jakości badania |  |  |  |  |  |  |  |
| Kryteria oceny badania ewaluacyjnego Przyznana ocena |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Uwagi/ uzasadnienie |
| 1 | Stopień osiągnięcia celów badania |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zastosowana metodologia |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wiarygodność danych |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jakość analizy i wniosków |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przejrzystość raportu końcowego oraz innych produktów opracowanych w ramach procesu |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ocena użyteczności produktów ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ocena współpracy z wykonawcą badania |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ocena współpracy z innymi podmiotami w trakcie realizacji badania |  |  |  |  |  |  |

# Załącznik 5 Wzór karty oceny procesu i wyników wewnętrznego badania ewaluacyjnego

| Tytuł ewaluacji |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instytucja zlecająca badanie |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca/y badania |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia) |  |  |  |  |  |  |  |
| Obszar ewaluacji |  |  |  |  |  |  |  |
| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Data przeprowadzenia oceny jakości badania |  |  |  |  |  |  |  |
| Kryteria oceny badania ewaluacyjnego Przyznana ocena |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Uwagi/ uzasadnienie |
| 1 | Stopień osiągnięcia celów badania |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zastosowana metodologia |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wiarygodność danych |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ocena współpracy z innymi podmiotami w trakcie realizacji badania |  |  |  |  |  |  |

# Literatura przedmiotu

- Agrotec Polska sp. z o. o. i Ecorys sp. z o. o. (konsorcjum), Ewaluacja ex ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  lata 2014-2020, 2013.

- Centrum Analiz i Ewaluacji Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i WYG/PSDB (konsorcjum), Wnioski i rekomendacje dotyczące procesu planowania, Warszawa, 2015.

- Komisja Europejska, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, [w:] Zbiór aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie Funduszy Strukturalnych 
 Inwestycyjnych na lata 2014-2020, MIiR, Warszawa, 2014.

- Komisja Europejska, The Programming Period 2014-2020, Guidance Document on Monitoring and Evaluation – European Regional Development Fund and Cohesion Fund – Concepts and Recommendations, October 2013.

- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Plan Ewaluacji dla Umowy Partnerstwa, MIiR, Warszawa (projekt).

- Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 października 2018, MIiR, Warszawa, 2018.

- Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Standardy ewaluacji, Warszawa 2008.

- Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, UM WZ, Szczecin 2018.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, MIiR Warszawa, październik 2018, s. 9.

Od 2 grudnia 2017 roku wytyczne RPO WZ zostały zastąpione przez Zasady IZ RPO określające jednolite warunki realizacji RPO WZ 2014-2020.

System informatyczny powinien być ponadto zintegrowany z systemem ewidencji danych stosowanym przez GUS (uwzględnienie kodów jednostek terytorialnych odpowiadających nomenklaturze przyjętej w GUS).

Por. Standardy ewaluacji, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa 2008.

Komisja Europejska, The Programming Period 2014-2020, Guidance Document on Monitoring and Evaluation, European Regional Development Fund and Cohesion Fund - Concepts and Recommendations, October 2013, s. 16.

EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development, September 2013, s. 62.

ESTEP: Developing Evaluation Capacity – final report; on the framework to analyse the development of evaluation capacity in the EU Member States – A study for the Commission, 2nd edition, September 2007, s. 23.

EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development, September 2013, s. 63-70.

Kwota obejmuje montaż finansowy: 85% środki EFS i 15% budżet województwa.

Komisja Europejska, The Programming Period 2104-2020, Guidance Document on Monitoring and Evaluation, European Regional Development Fund and Cohesion Fund - Concepts and Recommendations, October 2013, s. 16.

Wg klasyfikacji sformułowanej w sekcji 3.3.3 pkt 5 lit. j) Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

W tym polu mogą zostać zawarte informacje na temat dodatkowych, istotnych wydarzeniach natury organizacyjnej – np. opóźnieniach w realizacji, przyznanych karach umownych, itp.

Wg skali: niedostatecznie (1), słabo (2), dostatecznie (3), dobrze (4), bardzo dobrze (5).

Wg klasyfikacji sformułowanej w sekcji 3.3.3 pkt 5 lit. j) Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

W tym polu mogą zostać zawarte informacje na temat dodatkowych, istotnych wydarzeniach natury organizacyjnej – np. opóźnieniach w realizacji, przyznanych karach umownych, itp.

Wg skali: niedostatecznie (1), słabo (2), dostatecznie (3), dobrze (4), bardzo dobrze (5).